## 54
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 果蔬优质高效节水和轻简智能化生产关键技术研究
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 355 | 355 | 355 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 355 | 355 | 355 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建立苹果、梨、桃绿色轻简机械智能化关键技术示范基地共计500亩以上，与传统管理相比实现人工成本降低50%以上。 突破多传感靶标探测关键技术1项，研制果园对靶喷药机器人1套。 明确苹果、梨和桃轻简化栽培条件下病虫害种类，形成病虫害检索目录及生态图册1-2个；筛选苹果、梨和桃重要病虫害高效绿色植保投入品2-3种。 开发果园智能化水肥管理决策系统1个，氮肥利用效率较传统提高20%以上。 发表核心期刊以上论文4篇。 申请专利2项。以京津冀地区果树、蔬菜为研究对象，通过研究、探讨以品质和绿色发展为目标的果树、蔬菜水分高效利用技术，结合相关配套技术，建立果树优质丰产时空匹配技术和蔬菜节水高品质和绿色生产技术体系，并进行大规模示范与推广应用。3. 2023年度目标1）初步开展果树、蔬菜水肥需求特性研究，2）初步果树、蔬菜高效节水技术研究，3）初步开展果树、蔬菜水肥一体化技术研究，4）初步开展果树、蔬菜高品质生产病虫绿色防治技术研究，5）初步开展果树、蔬菜水肥一体化软件与硬件等控制技术研究，6）明确示范基地，初步开展技术示范与应用，7）进行人员培训与技术指导。 | [5 empty] | 实际完成专利申请5个，研发新技术6项，研发新产品1个，发表学术论文5篇，新技术示范规模1700亩，新技术提质增效幅度10%，项目执行期在2024年内完成，项目核定经费355万元，新技术增收0.2万元，新技术节约成本0.25万元，人才培养95人，生态节水20%，满意度指标85%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 专利申请 | ≥2个 | ≥ | ≥ | 5个 |  | 3 | 2.7 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  |  | 研发新技术 | ＝4项 | ＝ | ＝ | 6项 |  | 3 | 3
|  |  | 研发新产品 | ＝1个 | ＝ | ＝ | 1个 |  | 3 | 3
|  |  | 种质资源评价、鉴定 | ＝2份 | ＝ | ＝ | 1份 |  | 3 | 2 | 增加种质资源收集数量，加快资源评价、鉴定
|  |  | 发表学术论文 | ≥4篇 | ≥ | ≥ | 5篇 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 新技术示范规模 | ＝800亩 | ＝ | ＝ | 1700亩 |  | 8 | 7.2 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  |  | 新技术提质增效幅度 | ≥10% | ≥ | ≥ | 10% |  | 7 | 7
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 优（100%） |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | =355万元 |  |  | 355万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标（10分） | 新技术增收 | ≥0.2万元 | ≥ | ≥ | 0.2万元 |  | 5 | 5
|  |  | 新技术节约成本 | ≥0.1万元 | ≥ | ≥ | 0.25万元 |  | 5 | 4.5 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  | 社会效益指标（10分） | 人员培训 | ≥300人 | ≥ | ≥ | 95人 |  | 10 | 9 | 提高培训频次，增加培训人员数量
|  | 可持续影响指标（10分） | 生态、环境改善 | 优（节水20%） |  |  | 节水20% |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 品种、方法、技术使用者满意度 | ≥80% | ≥ | ≥ | 75% |  | 10 | 9 | 加强培训，提高满意度
|  |  |  | ≥ | ≥ | ≥
总分 | [8 empty] | 100 | 95.4
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。