## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 国家级农业航空应用技术国际联合研究中心建设项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院信息技术研究中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 50 | 50 | 50 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 50 | 50 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 发表SCI/EI论文2篇；申请国家发明专利2项；登记软件著作权2项；培养研究生2人；研发航空施药飘移预测模型1套。 | [5 empty] | 发表SCI论文3篇；申请国家发明专利2项；登记软件著作权3项；培养研究生2人；研发航空施药飘移预测模型1套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表SCI/EI论文 | ≥2篇 |  |  | 3篇 |  | 3 | 3
|  |  | 申请国家发明专利 | 2项 |  |  | 2项 |  | 3 | 3
|  |  | 登记软件著作权 | 2项 |  |  | 3项 |  | 3 | 3
|  |  | 培养研究生 | 2名 |  |  | 2名 |  | 3 | 3
|  |  | 研发航空施药飘移预测模型 | 1个 |  |  | 1个 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 研发航空施药飘移预测模型 | 具有药液雾滴群空间分布展示、沉积量和飘移距离计算功能 |  |  | 具有药液雾滴群空间分布展示、沉积量和飘移距离计算功能 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 发表SCI/EI论文 | 2024年12月底以前 |  |  | 2024年12月底以前 |  | 2 | 2
|  |  | 申请国家发明专利 | 2024年12月底以前 |  |  | 基本完成 |  | 2 | 1.5 | 一项国家发明专利申报超过时限，后续加强专利申报时效管理
|  |  | 登记软件著作权 | 2024年12月底以前 |  |  | 基本完成 |  | 2 | 1.5 | 软件著作权登记时效管理有待提升
|  |  | 培养研究生 | 2024年12月底以前 |  |  | 2024年12月底以前 |  | 2 | 2
|  |  | 研发多旋翼植保无人机施药沉积模型 | ≤800小时 |  |  | ≤800小时 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目总成本 | ≤50万 |  |  | 50万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 模型经济性 | 优（100%） |  |  | 87% |  | 8 | 7 | 模型节约成本，后续优化模型，提高经济性
|  | 社会效益指标 | 航空施药技术与智能装备智能化水平、社会影响力 | 优（20%） |  |  | 19% |  | 8 | 7.5 | 航空施药技术与智能装备社会影响面较广，智能化水平有待提高
|  | 生态效益指标 | 降低施药过程农药飘移环境污染 | 优（30%） |  |  | 28% |  | 8 | 7.5 | 农药飘移环境污染得到改善，继续优化技术，提高农药施用精准度
|  | 可持续影响指标 | 符合国家农药减量施用战略，符合绿色发展理念，适应现代农林业发展需要，发展和应用前景广阔 | 优（≥5年） |  |  | 1年 |  | 6 | 5.5 | 围绕国家农药减量施用战略，继续提升农业航空应用技术持续影响力
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% |  |  | 90% |  | 10 | 9 | 满意度调查支撑资料有待完善
总分 | [8 empty] | 100 | 95.5
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。