## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 改革与发展项目花、草种业创新与产业高质量发展
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 100 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 100 | 100 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目开展，实现以下目标：（1）开展资源收集、新品种培育、建植关键技术、植被恢复与地力提升等基础性、前沿性研究，取得代表性研究成果，推进科技创新工作开展；（2）结合美丽乡村建设与城市休闲景观农业等开展新品种、新技术示范推广工作，推进科研成果转化落地；（3）开展国内外交流合作，在项目联合、人员交流、成果共享等方面进一步拓展合作；（4）加强人才培养和队伍建设，壮大高级职称队伍，提升研究团队整体竞争实力。（5）完善科研条件保障，改善科研环境，提升科研效率。 | [5 empty] | 初步完成系统构建草花资源开发利用与生态效益监测评价的新型学科发展模式 解决了农业种源、土壤地力提升、生态修复、景观提升等基础性、共性关键问题，实现了关键技术的突破。发表学术论文8篇、人才培养7人、高质量学术报告共计50人、新品种选育6个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表学术论文 | 发表学术论文8篇 |  |  | 8篇 |  | 4 | 4
|  |  | 提出政策建议 | 提出政策建议1个 |  |  | 0 |  | 4 | 0 | 加强调查研究，尽快形成建议报告
|  |  | 新品种选育 | ≥5个 |  |  | 6个 |  | 4 | 4
|  |  | 新品种示范面积 | 新品种示范面积2000亩 |  |  | 2000亩 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 高质量学术报告（人数） | 50人 |  |  | 50人 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 2024年12月底完成 |  |  | 2024年12月底完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤100万元 |  |  | 100万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标（10分） | 人才培育 | ≥5人 |  |  | 7人 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标（10分） | 社会影响力、农民认可度 | 优（100%） |  |  | 80% |  | 10 | 8 | 继续加强草花品种、技术示范推广，提升社会影响力和农民认可度
|  | 可持续影响指标（10分） | 学科影响力、竞争力提升 | 优（20%） |  |  | 16% |  | 10 | 8 | 草花学科影响力、竞争力较强，后续进一步加大宣传
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 品种、方法、技术使用者满意度 | ≥90% |  |  | 80% |  | 10 | 8 | 加强技术培训，提高满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。