## 56
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 农业微生物产业与果蔬重要病虫害绿色防控技术攻关
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 370 | 370 | 370 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 370 | 370 | 370 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| ① 研制生物农药2-3个，枯草芽孢杆菌及木霉菌制剂田间使用技术规程1份。形成植物诱抗剂与生物农药制剂协同绿色防控技术1套。 ② 采用新型聚羧酸盐高分子分散剂或嵌段聚合物高分子分散剂等新型分散剂，结合湿法研磨或剪切匀质工艺制备纳米悬浮剂、纳米乳剂或可溶液剂等环保新剂型1-2种； ③ 采取“以新带老”的策略，筛选出安全、高效新配方1-2个，并明确其对主要杂草的室内和田间安全、有效剂量。 ④ 开展2-3种新农药在果蔬中的残留安全性评价，并形成新农药在果蔬中的膳食摄入风险评估报告2-3份。 ⑤ 新分离微生物菌株3000株以上，筛选出抑菌促生、促生长减排等功能的优质菌株4-6株； ⑥ 推动2个生物农药产品的正式登记； ⑦ 研发出专效饲用微生物产品1个，产品预期提高畜禽生长速度5%以上，饲料转化效率提高5%以上，粪便臭气排放减少30%以上； ⑧ 阐明益生菌产品降脂减重作用机理1项，开发新产品1个； ⑨ 建立微生物菌肥产品制备工艺1个，建立完备的功能生物有机肥生产技术体系1个，和商品化有机肥比较，菌剂发酵成本降低10%，生物有机肥生产成本降低5%，生物有机肥增产10%以上； ⑩ 筛选出食用菌提质增效配方1个，研发出不同播期百合种球处理及配套栽培技术1项，研发出林下菊苣草地低密度放养北京油鸡免疫力提升技术1项； 预计相关新产品、新技术应用示范面积100亩。 发表论文6篇以上，其中SCI、EI等收录1篇，发表论文1-2篇，申请专利3-4件。 | [5 empty] | 实际完成发表学术论文2篇，研发新方法1个，申请专利4件，种质资源收集12份，研发新技术4个，研发新产品3个，技术报告3份，新技术示范规模50亩，新技术提质增效幅度8%,新产品示范规模50亩，在2024年内完成项目，项目核定经费370万元，新技术节约成本50万元，培养研究生2人，培训人员60人，利用新型农药产品减少农药使用量推广面积100亩，邀请外籍原始来我单位访问1次，赴南非出访1次。发表核心期刊2篇，满意度指标80%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表学术论文 | ≥6篇 | ≥ | ≥ | 2篇 |  | 2 | 1 | 加快试验数据整理，尽快发表学术论文
|  |  | 研发新方法 | ＝1个 | ＝ | ＝ | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 专利申请 | ≥5件 | ≥ | ≥ | 4件 |  | 2 | 1.5 | 加强技术成果梳理提炼，加速专利申请
|  |  | 种质资源收集 | ＝4份 | ＝ | ＝ | 12份 |  | 2 | 1.4 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  |  | 研发新技术 | ≥4个 | ≥ | ≥ | 4个 |  | 2 | 2
|  |  | 研发新产品 | ＝5个 | ＝ | ＝ | 3个 |  | 3 | 2 | 加快成果梳理，加速形成新产品
|  |  | 技术报告 | ≥4份 | ≥ | ≥ | 3份 |  | 2 | 1 | 加快技术总结凝练，形成技术报告
|  | 质量指标 （15分） | 新技术示范规模 | ≥50亩 |  |  | 50亩 |  | 5 | 5
|  |  | 新技术提质增效幅度 | 良（8%） |  |  | 8% |  | 5 | 5
|  |  | 新产品示范规模 | ≥50亩 |  |  | 50亩 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 优（100%） |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | =370万元 |  |  | 370万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标（10分） | 新方法增敏提效幅度 | 良（8%） |  |  | 8% |  | 3 | 3
|  |  | 新技术节约成本 | ≥50万元 |  |  | 50万 |  | 3 | 3
|  |  | 新技术增收、增效 | 优（20%） |  |  | 15% |  | 4 | 3 | 加强果蔬重要病虫害绿色防控技术示范推广，促进增收、增效
|  | 社会效益指标（10分） | 培养研究生 | ≥2人 |  |  | 2人 |  | 3 | 3
|  |  | 人才培育 | ≥2人 |  |  | 2人 |  | 3 | 3
|  |  | 人员培训 | 良（60人） |  |  | 60人 |  | 4 | 4
|  | 可持续影响指标（10分） | 生态、环境改善 | 良（100亩） |  |  | 100亩 |  | 5 | 5
|  |  | 学科影响力、竞争力提升 | 良（20%） |  |  | 20% |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 品种、方法、技术使用者满意度 | 优（90%） |  |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 94.9
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。