## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 蔬菜生物育种全国重点实验室设备购置与更新
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 417.332 | 417.332 | 415.932 | 10 |  |  |  | 99.66% | 9.9665
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 417.332 | 417.332 | 415.932 | 0 |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过购置一批先进实用的仪器设备，进一步完善蔬菜生物育种全国重点实验室的科研硬件条件，有利于科研项目的顺利开展和生物育种技术的持续创新，加快多抗、优质、高产蔬菜品种的选育和推广，增加广大种植户的经济效益，服务三农，助力乡村振兴。 | [5 empty] | 依据项目计划采购并安装了生物型电子透射显微镜、植物多光谱荧光成像系统、温度梯度培养箱和实验室型冷冻干燥机四台（套）进口仪器，目前仪器均运行正常，各项参数符合项目指标要求，提升了生物育种全国重点实验室的科研硬件水平，助力了各项科研和育种工作的顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 技术报告 | ≥1篇 |  |  | 1篇 |  | 7 | 7
|  |  | 种质材料创制 | ≥3个 |  |  | 3个 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 （15分） | 四台（套）设备参数达标 | 4台（套） |  |  | 4台（套） |  | 5 | 5
|  |  | 获得质量保证函 | 2份 |  |  | 2份 |  | 5 | 5
|  |  | 新技术提质增效幅度 | ≥30% |  |  | 30% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 项目期限内项目完成 | 2024年12月底前完成 |  |  | 2024年12月底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤417.332万元 |  |  | 415.932万元 |  | 10 | 9 | 加强成本控制
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标（15分） | 新品种增收 | ≥300万元 |  |  | 300万元 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标（15分） | 学科影响力、竞争力提升 | 优 |  |  | 良 |  | 15 | 13 | 影响力、竞争力得到提升，进一步提升设备使用效能
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 品种、技术、产品使用 | ≥95% |  |  | 80% |  | 10 | 7 | 加强使用培训，提升满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 93.9665
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。