## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 创新能力建设专项特色花草资源利用与景观生态提升
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 370 | 370 | 370 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 370 | 370 | 370 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1. 收集保存观赏草与地被植物种质资源60份以上；筛选种质资源10份以上，挖掘重要性状基因2-4个；创制新种质10份，培育新品种（系）2个； 发表论文2篇，申报专利1项。 2.收集保存饲草种质资源30份以上；筛选优异资源2-3份；创制新种质1个；发表论文1篇；申请专利1-2件。 3.收集生态修复草种质资源40份以上；筛选种质资源15-20份；发表论文2-3篇。 4.140份彩色马蹄莲苗期田间水肥维护；建立SNPs基因型数据库；构建MeJ-primed抗病全基因组内SNP协同调控网络；申请国家发明专利1项。 5.收集野生百合资源30份以上，创制赏食兼用百合新种质1-2个。发表研究论文3篇，SCI论文1篇，英国皇家园艺学会登录百合品种1-2个。 6.收集切花菊、茶用、食用和芳香菊花资源60份；完成60份菊花资源的评价工作并建立评价方法1-2个；开发高品质功能性菊花鉴定分子标记1-2个；利用优质资源培育菊花新品种4-5个。 7.选育生态草新品种（系）2-3个；发明专利2-3项；发表论文5-6篇，SCI收录2-3篇。 | [5 empty] | 1.种质资源保存108份；2.发表学术论文28篇；3.种质材料创制26份；4.新品种选育4个；5.种质资源收集98份；6.专利申请9个；7.基因功能验证1个；8.种质资源评价、鉴定36份；9.新方法提效幅度15%；10.数据库数据增加量＞90%；11.作物优异资源或材料较对照改进＞5%；12.新方法增敏提效幅度12%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 种质资源保存 | =95份 |  |  | 108份 |  | 2 | 2
|  |  | 发表学术论文 | ≥9篇 |  |  | 28篇 |  | 2 | 1.8 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  |  | 种质材料创制 | ≥11份 |  |  | 26份 |  | 2 | 2
|  |  | 新品种选育 | ≥2个 |  |  | 4个 |  | 2 | 2
|  |  | 种质资源收集 | =80份 |  |  | 98份 |  | 2 | 2 |  |  |  | ·
|  |  | 专利申请 | ≥4个 |  |  | 9个 |  | 2 | 2
|  |  | 基因功能验证 | ≥2个 |  |  | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 种质资源评价、鉴定 | =92份 |  |  | 36份 |  | 1 | 0.5 | 继续进行种质资源评价、鉴定
|  | 质量指标（15分） | 新方法提效幅度 | ≥10% |  |  | 15% |  | 4 | 4
|  |  | 数据库数据增加量 | ≥90% |  |  | 90% |  | 4 | 4
|  |  | 高质量学术报告规模（200人以上） | =2人 |  |  | 43人次 |  | 4 | 2.1 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  |  | 作物优异资源或材料较对照改进 | ≥5% |  |  | 5% |  | 3 | 3
|  | 时效指标（10分） | 项目执行期内完成度 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤370万元 |  |  | 370万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标（10分） | 新方法增敏提效幅度 | ≥10% |  |  | 12% |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标（10分） | 培养研究生 | ≥4人 |  |  | 5人 |  | 5 | 5
|  |  | 人员培训 | ≥20人 |  |  | 21人 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标（10分） | 学科影响力、竞争力提升 | 优 |  |  | 良 |  | 4 | 3 | 草业花卉品种技术学科影响力、竞争力较强，拟进一步提升
|  |  | 生态、环境改善 | 优 |  |  | 良 |  | 3 | 2 | 生态、环境得到有效改善，拟进一步提升
|  |  | 高质量学术报告参加人数、规模 | ≥2人 |  |  | 43人 |  | 3 | 2.1 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 品种、方法、技术、产品使用者满意度 | ≥70% |  |  | 68% |  | 10 | 9 | 加强使用者培训，提高满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 93.5
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。