## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 创新团队（北京市数字农业创新团队-玉米无人农场）
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 50 | 50 | 16.3183 | 10 |  |  |  | 32.64% | 3.2637
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 50 | 16.3183 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 研制玉米精量播种、玉米精准施肥作业控制装置各1套，播种量控制误差≤5%；施肥量控制误差≤5%。 | [5 empty] | 研制了玉米精量播种、玉米精准施肥作业控制各1套，播种量控制误差≤5%；施肥量控制误差≤5%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表论文数量 | ≥1篇 |  |  | 1篇 |  | 3 | 3
|  |  | 申请专利数量 | ≥1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  |  | 获得计算机软件著作权数量 | ≥2个 |  |  | 2个 |  | 2 | 2
|  |  | 玉米精量播种作业控制装置 | ≥1个 |  |  | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 玉米精准施肥作业控制装置 | ≥1个 |  |  | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 建立应用示范基地数量 | ≥1个 |  |  | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 开展技术培训次数 | ≥1次 |  |  | 1次 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 发表论文等级 | 核心期刊及以上 |  |  | SCI |  | 3 | 3
|  |  | 发明专利申请受理通过率 | 100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 计算机软件著作权申请通过率 | 100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 技术培训合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 玉米播种量控制误差 | ≤5% |  |  | ≤5% |  | 2 | 2
|  |  | 玉米施肥量控制误差 | ≤5% |  |  | ≤5% |  | 2 | 2
|  |  | 验收通过率 | 100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 （10分） | 发表论文完成时间 | 2025年1月前（100%） |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 申请专利完成时间 | 2025年1月前（100%） |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 登记计算机软件著作权完成时间 | 2025年1月前（100%） |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 建立应用示范基地完成时间 | 2025年1月前（100%） |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 开展技术培训完成时间 | 2025年1月前（100%） |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目财政投入总成本 | ≤50万元 |  |  | 16.318287万元 |  | 10 | 9.5 | 科研项目经费，结转下年继续使用
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 农业产出率 | 得到提升（40%） |  |  | 37.5% |  | 8 | 7.5 | 玉米精准控制装备完成研制，继续提升农业产出率
|  | 社会效益指标 | 农业劳动力资源短缺 | 得以缓解（30%） |  |  | 27.86% |  | 7 | 6.5 | 玉米精准控制装备解决农业劳动力资源短缺效果显著，有待进一步缓解短缺
|  | 生态效益指标 | 种肥资源利用率 | 得到提升（40%） |  |  | 37.5% |  | 8 | 7.5 | 玉米精准控制装备解决种肥资源利用率效果明显，有待进一步提质增效
|  | 可持续影响指标 | 促进北京都市型现代农业高质量发展 | 得到提升（20%） |  |  | 18.57% |  | 7 | 6.5 | 玉米精准控制装备将进一步促进北京都市型现代农业高质量发展
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务用户满意度 | ≥95% |  |  | 90.25% |  | 10 | 9.5 | 加强培训，提升满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 90.2637
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。