## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 科技示范推广平谷农业中关村建设科技支撑
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 250 | 250 | 250 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 250 | 250 | 250 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以北京市农业现代化建设政策为依据，聚焦农业高质量发展和种业振兴，结合当前发展形势和农业中关村建设迫切需求，开展党建引领数字乡村建设、区域产业融合升级、玉米优新品种及配套高产高效种植技术示范推广、农业产业提质增效关键技术集成示范等工作。项目发展绿色优质安全农业，建设农业现代化示范区，培育新型农业经营实体，打造核心示范面积1500亩以上，技术辐射1000亩。示范区大桃产量平均达到3000公斤以上。带动劳动就业100人次以上。培养本地技术人员10人。示范果园的果品质量优级率达到80%以上。促进农民增收，形成可复制、可推广的发展模式。 | [5 empty] | 发展绿色优质安全农业，建设农业现代化示范区，培育新型农业经营实体，打造核心示范面积1500亩以上，技术辐射2000亩。示范推广6种新技术，9个新品种。新增经济效益20%。技术培训370人次，建立5个优级示范基地。促进农民增收，形成可复制、可推广的发展模式。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 现场观摩 | =20次 |  |  | 20次 |  | 3 | 3
|  |  | 示范推广新技术 | =6个 |  |  | 6个 |  | 3 | 3
|  |  | 示范推广新品种 | =15个 |  |  | 9个 |  | 3 | 2 | 后续提升新品种高效种植技术，加快示范推广
|  |  | 技术培训人次 | =300人次 |  |  | 370人次 |  | 2 | 2
|  |  | 建立典型示范基地 | =4个 |  |  | 5个 |  | 2 | 2
|  |  | 技术培训 | =15次 |  |  | 15次 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 培训合格率 | 良（90%） |  |  | 88% |  | 7 | 6.5 | 围绕农业中关村建设继续加大技术培训力度
|  |  | 示范基地建设标准 | 优 |  |  | 良 |  | 8 | 7.5 | 规范示范基地建设，进一步提高建设标准
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成 | 良 |  |  | 良 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 严格按照预算批复控制成本 | 良（≤250万） |  |  | 250万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新增经济效益5%以上 | 优 |  |  | 20% |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 增加就业率和促进农民增收 | 优 |  |  | 良 |  | 5 | 4.5 | 继续培育新农人，吸引农民就业和促进农民增收致富
|  |  | 辐射带动 | =1000亩 |  |  | 2000亩 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 示范区生态景观效果显著提升 | 优 |  |  | 良 |  | 10 | 9 | 生态景观得到明显改善，完善景观效果评价
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 技术指导满意度 | 良(90%) |  |  | 85% |  | 5 | 4.5 | 加强推广模式技术指导，提升满意度
|  |  | 技术培训满意度 | 良(90%) |  |  | 85% |  | 5 | 4.5 | 加强技术培训次数，提升满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 95.5
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet1
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | “数字桃棚”建设关键技术应用及示范
产出指标 （60分） | 数量指标（25分） | 规划编制数量 | ≥1个 | 1个 | 5 | 5
|  | 系统开发数量 | ≥2个 | 2个 | 5 | 5
|  | 培训数量 | ≥200人次 | 200人次 | 5 | 5
|  | 年访问数量 | ≥10万人次 | 25.88万人次 | 5 | 5
|  | 拍摄视频数量 | ≥5部 | 8部 | 5 | 5
| 质量指标 （15分） | 项目论文、软著等成果 | ≥2项 | 2项 | 15 | 15
| 时效指标 （10分） | 规划完成时间 | 2024年12月底完成 | 2024年11月底完成 | 5 | 5
|  | 系统验收时间 | 2024年12月底完成 | 2024年10月底完成 | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 项目预算控制 | ≤50万元 | 50万元 | 10 | 10
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 年旅游人次增加 | ≥500人次 | 450人次 | 10 | 8 | 本年度因气候多变、山区易出现安全风险，同时桃棚村红谷主题教育馆、烈士陵园因进行修缮工作未全年开放，所以旅游人次增加缓慢。
| 社会效益指标 | 带动周边村旅游发展知名度 | 系统更好的让使用者了解周边村的景点等，提高知名度 | 系统更好的让使用者了解周边村的景点等，提高知名度 | 10 | 8 | 系统还能进一步升级，带动周边村旅游业持续发展
| 可持续影响指标 | 提高镇内农户的科技意识和综合素质 | 指导镇内农户使用系统，让其接受更多的科技熏陶，从而提高科技意识 | 指导镇内农户使用系统，让其接受更多的科技熏陶，从而提高科技意识 | 10 | 8 | 系统还能进一步升级，可进行进一步推广
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 北京市平谷区北四道岭村及周边区域产业融合升级
产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 推广绿色种植技术 | =2~3项 | =5项 | 4 | 4
|  | 总结主栽作物生产技术规程 | =6种 | =6种 | 3 | 3
|  | 完成产业融合发展规划方案 | =1份 | =1份 | 4 | 4
|  | 完成融媒体营销方案 | =1份 | =1份 | 4 | 4
| 质量指标 （15分） | 技术示范情况 | =优 | =良好 | 5 | 4 | 示范推广本院产品需进一步加大
|  | 规划方案撰写情况 | =优 | =良好 | 5 | 3.5 | 方案有待进一步完善
|  | 产品推介情况 | =优 | =良好 | 5 | 4 | 推介规模有待进一步提升
| 时效指标 （10分） | 完成时间 | 2024年12月31日前完成 | 已于2024年12月31日前完成 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ≤50万元 | =50万元 | 10 | 10
效益指标 （30分） | 经济效益指标（10分） | 带动产业提升 | 提高经济收益 | 2024年的示范桃园数据显示，每亩节本增收200元，10亩示范桃园实现直接经济效益104万元，新增纯收益13万元；辐射带动260亩，折算经济收益2704万元，增加纯收益338万元。 | 10 | 8 | 产业带动范围待扩大
| 社会效益指标（10分） | 提升区域品牌影响力 | 提升区域品牌影响力 | 在绿色种植、融媒体营销等方面进行了示范与宣讲，在此基础上，大幅度提升区域景观质量及地区的知名度，吸引更多游客和客户前来参观、购买和体验，从而促进区域农业和文旅活动可持续发展。 | 10 | 8 | 区域品牌影响力还有进步空间
| 生态效益指标（5分） | 与自然生态融合发展 | 与自然生态融合发展 | 引入了多项绿色种植技术，减少了化肥农药带来的不良影响 | 5 | 5
| 可持续影响指标（5分） | 项目可延续性 | 提高可持续发展能力 | 形成自然防控微环境。这有助于保护和维护自然生态系统的健康，提高区域发展的可持续性。 | 5 | 4 | 规划内容后期是否持续实施与村发展战略和村领导更替相关
满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 村委会满意度 | 满意 | 服务对象表示认可并提供应用证明 | 10 | 8 | 服务方式有待进一步优化
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 玉米优新品种及配套高产高效种植技术示范推广
产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 指标1：引进鲜食玉米品种 | ≥5个 | 6个 | 8 | 8
|  | 指标2：集成高产高效栽培技术 | ≥1套 | 1套 | 7 | 7
| 质量指标 （15分） | 指标1：任务书指标完成率 | 100% | 100% | 15 | 15
| 时效指标 （10分） | 指标1：完成全年立项及预算执行任务 | 100% | 100% | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 指标1：严格按照预算批复控制成本 | ≤50万元 | 50万元 | 10 | 10
效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 指标1：鲜食玉米亩产值 | ≥3000元 | ≥3000元 | 8 | 8
| 社会效益指标 | 指标1：技术培训指导 | ≥50人次 | 60人次 | 8 | 8
|  | 指标2：宣传报道 | ≥3次 | 6次 | 8 | 8
| 生态效益指标 | 指标1：减少农药施用量 | ≥5% | 5% | 8 | 8
| 可持续影响指标 | 指标1：为北台头“博士农场”提供科技支撑 | 提供科技支撑 | 提供科技支撑 | 8 | 6 | 缺少具体的量化指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 平谷大桃提质增效水肥标准化管理关键技术集成与示范
产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 大桃提质增效水肥标准化管理技术规程 | 1 | 1 | 5 | 5
|  | 培训农技人员 | 技术培训农技人员500人次 | 技术培训农技人员600人次 | 5 | 5
|  | 发表论文 | 1-2篇 | 1篇 | 5 | 4 | 不是第一标注
| 质量指标 （15分） | 技术示范规模 | 核心示范区500亩，技术辐射1000亩。 | 核心示范区500亩，技术辐射2000亩。 | 5 | 5
|  | 示范区产量 | 示范区产量平均达到3000kg以上 | 示范区产量平均达到3000kg以上 | 5 | 5
|  | 果品质量 | 果品糖度、Vc、可溶性固形物含量较周边区域提升10%，果品质量优级率达到80%； | 果品糖度、Vc、可溶性固形物含量较周边区域提升10%，果品质量优级率达到80%； | 5 | 5
| 时效指标 （10分） | 核心示范区建设时间 | 2024-04-01 | 2024-03-01 | 4 | 4
|  | 废弃物资源化利用完成时间 | 2024-09-01 | 2024-08-01 | 3 | 3
|  | 培训完成时间 | 2024-12-01 | 2024-11-01 | 3 | 3
| 成本指标（10分） | 往返基地及出差差旅费 | ≤4.5万元 | 2.4277万元 | 10 | 10
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提质增效 | ≥20% | 20% | 8 | 6 | 有待提升
| 社会效益指标 | 保障平谷桃产业绿色发展 | 高 | 保障了平谷大桃绿色可持续发展 | 8 | 7.5
| 生态效益指标 | 节水，节肥 | 节水30%，节肥20% | 节水30%，节肥30% | 8 | 8
| 可持续影响指标 | 培肥地力 | 好 | 优化桃园土壤养分结构，培肥地力 | 6 | 5.5
满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 示范基地满意度 | 高 | 服务对象满意度较高 | 10 | 9 | 指标未能量化
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 镇罗营镇下营村千亩梯田景观提升工程
| 数量指标 （15分） | 筛选出主栽品种 | ≥2个 | 3个 | 5 | 5
|  | 示范并推广观光油菜 | ≥100亩 | 200亩 | 3 | 3
|  | 示范并推广优质小麦 | ≥100亩 | 100亩 | 3 | 3
|  | 示范并推广优质杂粮及特色作物 | ≥100亩 | 100亩 | 3 | 3
|  | 管理操作技术规程 | ≥2套 | 2套 | 1 | 1
| 质量指标 （15分） | 新技术提质增效幅度 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 12 | 后续效益进一步体现
| 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 2024年12月完成 | 2024年12月完成 | 10 | 10
| 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 不超过50万 | 50万元 | 4 | 4
|  | 专家研究生投入 | 20人次 | 25人次 | 3 | 3
|  | 病虫害绿色防治技术 | 提升5% | 提升5% | 3 | 2
效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 下营村集体经济增收 | ≥20% | 15万元 | 10 | 9 | 后续效益进一步体现
| 社会效益 指标 | 下营村项目申报能力 | 有所提升 | 已申报1个项目，能力提升 | 5 | 5
|  | 人员培训 | ≥50人 | 50人 | 5 | 5
| 生态效益 指标 | 不涉及
| 可持续影响指标 | 下营村千亩梯田景观得到提升 | 有所提升 | 景观得到提升 | 10 | 9 | 进一步强化成果显示度
满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 比较满意 | 比较满意 | 10 | 8 | 进一步强化成果显示度
Note on A11: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on A27: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on A43: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on A63: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on A84: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。