## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 青年北京学者计划—农产品智慧冷链管控云平台研发
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院信息技术研究中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 80 | 80 | 80 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 80 | 80 | 80 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 集成5G、物联网、大数据、人工智能、区块链等技术，研究农产品仓储保鲜设施属性信息及运行状态、产品出入库信息及品质变化状态等关键指标参数一体化采集技术，研发面向生产经营主体的农产品仓储保鲜智能管理系统，实现仓储保鲜设施运行状态监测、仓储作业过程管理和产品品质变化预测等服务，显著提高农产品生产经营的主体智能化管理水平。 | [5 empty] | 研制农产品仓储保鲜设施关键指标一体化采集与调控设备1套，开发了农产品仓储保鲜智能管理云平台2套，发表SCI/EI论文4篇，申请专利2项，申请软著1篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 农产品仓储保鲜设施关键指标一体化采集与调控设备 | 农产品仓储保鲜设施关键指标一体化采集与调控设备1套 |  |  | 1套 |  | 5 | 5
|  |  | 农产品仓储保鲜智能管理云平台 | 农产品仓储保鲜智能管理云平台2套 |  |  | 2套 |  | 5 | 5
|  |  | SCI/EI论文 | ≥1篇 |  |  | 4篇 |  | 2 | 1.4 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  |  | 专利 | 专利2项 |  |  | 2项 |  | 2 | 2
|  |  | 软著 | 软著1篇 |  |  | 1篇 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 提升企业信息化水平 | 培训企业信息化人员2名 |  |  | 2名 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 研制一体化数据采集与调监控设备 | 2024年1月—2024年6月 |  |  | 2024年1月—2024年6月 |  | 5 | 5
|  |  | 研发农产品仓储保鲜智能管理云平台，并进行技术应用示范 | 2024年7月—2024年12月 |  |  | 2024年7月—2024年12月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤80万 |  |  | 80万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 设备节能 | 与以前设备相比节能≥10% |  |  | 12% |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务度对象满意度指标 | ≥95% |  |  | 85% |  | 10 | 9 | 提升云平台服务水平，提高使用者满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 98.4
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。