## 99
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 科技示范推广农业科技成果孵化与转化应用
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 240 | 240 | 240 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 240 | 240 | 240 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聚焦打通科技成果转化链条,推动高质量科技成果产出，开展害虫抗药性高通量分子检测技术、球宿根花卉种球种苗繁育栽培技术、植物内芽孢杆菌可湿性粉剂研制与应用、山区闲置房工厂化生产药食同源植物、种鸽产业技术集成示范、果蔬加工技术熟化及产品中试等科技成果孵化与转化应用工作。 项目将集成示范各类技术8项；规范技术流程；集成我院20多项技术，首创乡村植物工厂；培训技术骨干200人以上。通过项目实施，储备一批市场前景好、市场竞争力强、经济效益和社会效益显著的科技成果。 | [5 empty] | 实际完成现场观摩8次，建立典型示范基地6个，示范推广新技术13个，示范推广新品种29个，技术培训人次260人，培训合格率100%,在2024年内完成项目，严格按照预算批复240万元，新增经济效益20%，辐射带动5.5万亩，节本增收超过150元，环保效果100%，种植户满意度88%,企业人员满意度88%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 现场观摩 | ＝20次 | ＝ | ＝ | 8次 |  | 2 | 1.5 | 增加现场观摩次数
|  |  | 建立典型示范基地 | ＝4个 | ＝ | ＝ | 6个 |  | 2 | 2
|  |  | 示范推广新技术 | ＝6个 | ＝ | ＝ | 13个 |  | 2 | 2
|  |  | 示范推广新品种 | ＝10个 | ＝ | ＝ | 29个 |  | 3 | 3
|  |  | 技术培训 | ＝15次 | ＝ | ＝ | 10次 |  | 3 | 2 | 增加基数培训
|  |  | 技术培训人次 | ＝200人次 | ＝ | ＝ | 260人 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 培训合格率 | 良 |  |  | 100% |  | 7 | 7
|  |  | 示范基地建设标准 | 优 |  |  | 良 |  | 8 | 6 | 继续加强建设标准
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成 | 良 |  |  | 良 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 严格按照预算批复控制成本 | 良 |  |  | 240万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新增经济效益5%以上 | 优 |  |  | 20% |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 辐射带动 | =500亩 |  |  | 5.5万亩 |  | 5 | 3.5 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  |  | 增加就业率和促进农民增收 | 优（150元） |  |  | 150元 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 示范区生态景观效果显著提升 | 优（20%） |  |  | 20% |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 技术培训满意度（种植户） | 良（90%） |  |  | 88% |  | 5 | 4.75 | 加强培训，提高满意度
技术指导满意度
|  |  | 技术培训满意度（企业人员） | 良（90%） |  |  | 88% |  | 5 | 4.75 | 加强培训，提高满意度
技术指导满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 94.5
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。