## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 农田土壤重金属激光光谱传感方法研究与传感器研制
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 80 | 80 | 80 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 80 | 80 | 80 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展农田土壤痕量重金属元素快速元素高灵敏测量方法及传感技术研究，研制适用于农田土壤重金属测量的激光光谱传感技术及设备，推动农田土壤成分高灵敏传感器学科建设与发展，2024年度主要开展农田土壤重金属的高灵敏激光光谱传感方法研究，研制农田土壤重金属的现场快速检测设备，发表SCI/EI论文1篇，申报专利1项，培育研究生人才2人。 | [5 empty] | 开展了土壤重金属LIBS检测方法现场检测、跨区域检测研究，完成了相关研究结果的整理与发表，设计完成了土壤现场快速测量的检测方法。发表SCI论文3篇，申请发明专利2项，培养研究生3人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表SCI、EI论文 | ＝1篇 |  |  | 5篇 |  | 5 | 3.5 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  |  | 申请专利 | ＝1个 |  |  | 6个 |  | 5 | 3.5 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  |  | 研发新技术 | ＝1项 |  |  | 1项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 新技术提质增效幅度 | ≥20% |  |  | 19% |  | 15 | 14 | 农田土壤重金属光谱现场速测技术提质增效明显，幅度进一步加强
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成 | 2024年12月底前完成 |  |  | 2024年12月底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ＝80万元 |  |  | 80万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 人才培育 | ＝2人 |  |  | 3人 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 学科影响力、竞争力提升 | 优（30%） |  |  | 28% |  | 15 | 14 | 农业智能装备学科得到提升，进一步扩大竞争力
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 技术使用者满意度 | ≥90% |  |  | 81% |  | 10 | 9 | 加强技术培训，满意度进一步提高
总分 | [8 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。