## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 改革与发展项目林果提质增效技术创新
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 600 | 600 | 600 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 600 | 600 | 600 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 发表论文55篇（其中SCI或EI论文10篇），引进（创制）林果育种新材料100份，登记（审认定、保护）林果新品种5个，申请专利5项，获得授权专利3项，举办30人以上高质量学术报告8次，实现林果新品种、新技术增收50万元。 | [5 empty] | 发表论文57篇（其中SCI论文25篇），引进（创制）林果育种新材料105份，登记（审认定、保护）林果新品种6个，申请专利5项，获得授权专利2项，举办30人以上高质量学术报告6次，实现林果新品种、新技术增收57.76万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表学术论文 | ≥55篇 |  |  | 57篇 |  | 2 | 2
|  |  | 其中发表SCI、EI论文 | ≥10篇 |  |  | 10篇 |  | 2 | 2
|  |  | 种质资源收集 | ≥100种 |  |  | 105种 |  | 2 | 2
|  |  | 新品种选育 | ≥5种 |  |  | 6种 |  | 2 | 2
|  |  | 专利申请 | ≥5项 |  |  | 5项 |  | 2 | 2
|  |  | 专利授权 | ≥3项 |  |  | 2项 |  | 2 | 1 | 加快专利授权申请进度
|  |  | 高质量学术报告 | ≥8次 |  |  | 9次 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 高质量学术报告规模（人数） | ≥30 |  |  | 30 |  | 7 | 7
|  |  | 作物优异资源或材料较对照改进 | ≥5% |  |  | ≥26% |  | 8 | 5.5 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 2024年底完成 |  |  | 2024年底完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤600万 |  |  | 600万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新品种、新技术增收 | ≥50万 |  |  | 55.945万 |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 高质量学术报告参加人数、规模 | ≥200人 |  |  | 250人 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 学科影响力、竞争力提升 | 良 |  |  | 良 |  | 10 | 9 | 林果种质创新品种选育学科影响力较强，后续继续增强学科竞争力
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、方法、技术、产品使用者满意度 | 90% |  |  | 85% |  | 10 | 9.5 | 加强培训，提高满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。