## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 创新能力建设转基因技术研发与生菜品质研究
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 315 | 315 | 315 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 315 | 315 | 315 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1. 进一步解析3个玉米候选基因在干旱胁迫响应中的转录调控机制；完成TaCCA1调控小麦抗旱性状的基因共表达调控网络1份，筛选、获得TaCCA1互作蛋白1-2个；明确花椰菜BoCCE1调控花粒发育的作用及其机制。2. 建立1-2种杨树、花椰菜、绿菜花、苹果矮化砧木的遗传转化体系。3. 选取25份生菜种质资源进行代谢物建库；对生菜300份核心种质的重要表型进行记录和收集。4. 继续开展小麦、玉米等作物的抗逆、抗虫、耐除草剂性能；5. 继续谷子、生菜等作物种质资源评价鉴定，筛选优异种质。6. 发表论文3-4篇，申请发明专利1-2项。 | [5 empty] | 1.种质资源评价、鉴定75份； 2.专利申请3个 ；3.发表学术论文11篇； 4.种质材料创制39个； 5.基因功能验证43个 ；6.研发新方法4个； 7.作物优异资源或材料较对照改进幅度4%； 8.新方法提效幅度10%-12%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 种质资源评价、鉴定 | =75份 |  |  | 75份 |  | 3 | 3
|  |  | 专利申请 | ≥1个 |  |  | 3个 |  | 3 | 2.7 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  |  | 发表学术论文 | =3篇 |  |  | 11篇 |  | 3 | 2.7 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  |  | 种质材料创制 | =30个 |  |  | 39个 |  | 2 | 2
|  |  | 基因功能验证 | ≥32个 |  |  | 43个 |  | 2 | 2
|  |  | 研发新方法 | =4个 |  |  | 4个 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 作物优异资源或材料较对照改进幅度 | ≥5% |  |  | 4% |  | 5 | 4.5 | 加强优质资源创制，较对照改进幅度达到5%以上
|  |  | 新方法提效幅度 | =10% |  |  | 10% |  | 5 | 5
|  |  | 高质量学术报告规模（20人） | ≥3次 |  |  | 1次 |  | 5 | 4.5 | 高质量学术报告规模不够，下一步加强学术交流规模
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 优（100%） |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | =315万元 |  |  | 315万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标（10分） | 培养研究生 | ≥11人 |  |  | 12人 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标（10分） | 高质量学术报告参加人数、规模 | ≥20人 |  |  | 20人 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标（10分） | 学科影响力、竞争力提升 | 优（30%） |  |  | 24% |  | 10 | 8 | 生物技术学科影响力、竞争力较强，后续进一步加大宣传
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 品种、方法、技术使用者满意度 | 优（100%） |  |  | 80% |  | 10 | 8 | 加强技术培训，提高满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 94.4
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 42.1
产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 基因功能验证 | ≥6个 | =12个 | 3 | 3
|  | 研发新方法 | =4个 | =4个 | 3 | 3
|  | 种质材料创制 | ≥30个 | =39个 | 3 | 3
|  | 发表学术论文 | ≥3篇 | =11篇 | 3 | 3
|  | 专利申请 | ≥1个 | =3个 | 3 | 3
| 质量指标 （15分） | 高质量学术报告规模（20人） | ≥1次 | =1次 | 7.5 | 6.5 | 仅有一次高质量报告，争取下一年度举办次数大于1次。
|  | 新方法提效幅度 | =10% | 10%-12% | 7.5 | 7.5
| 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 2024年内完成 | 已于2024年12月完成 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤250万元 | =250万元 | 10 | 10
效益指标 （30分） | 社会效益指标（10分） | 培养研究生 | ≥10人 | =10人 | 10 | 8 | 指标等于10人，争取下一年度培养人数大于10人。
| 社会效益指标（10分） | 高质量学术报告参加人数、规模 | ≥20人次 | =20人次 | 10 | 8 | 规模较小，争取下次高质量报告规模大一些，人数多一些。
| 可持续影响指标（10分） | 学科影响力、竞争力提升 | 学科影响力、竞争力有较大提升 | 通过发表论文以及申报专利的形式来提高学科影响力及竞争力 | 10 | 8 | 后续继续跟进技术实验结果，发表更多高质量论文及专利
满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 品种、方法、技术使用者满意度 | 新的转基因方法达到使用人员预期目标 | 4种新的转基因方法均达到了科研人员预期目标 | 10 | 7 | 暂无法提供满意度指标证明材料
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 基因功能验证 | ≥30份 | 31份 | 7 | 7
|  | 种质资源评价、鉴定 | ≥50份 | 50份 | 8 | 6 | 个别试验材料因高温高湿发育异常。引种鉴选抗逆性材料。
| 质量指标 （15分） | 作物优异资源或材料较对照改进幅度 | ≥5% | 4% | 15 | 14 | 部分材料稳定性还有待继续验证。通过南繁加快选育进度。
| 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 2024年12月底前完成 | 2024年12月底前完成 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤50万元 | ≤50万元 | 10 | 10
效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 学科影响力、竞争力提升 | 完善科研条件，提升服务水平 | 设施条件得到改善，科研服务水平得到提升 | 30 | 26 | 科研服务水平还有提升空间。下年将按项目方案完成农机设备购置，完成资源配置。
满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、方法、技术、产品使用者满意度 | ≥90% | 88% | 10 | 8 | 基地软硬件条件还需持续完善。进一步改善基地条件，提升基地服务满意度。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 种质资源评价、鉴定 | ≥25份 | 25份 | 15 | 15
| 质量指标 （15分） | 高质量学术报告规模（人数） | ≥2人 | 2人 | 15 | 15
| 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | ≤100% | 80% | 10 | 8 | 项目执行效率良好，后期提高人员管理质量
| 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤15万 | 15万 | 10 | 10
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 培养研究生 | ≥3人 | 2人 | 20 | 15 | 研究生培养质量有待提高
| 可持续影响指标 | 学科影响力、竞争力提升 | ≥40% | 30% | 20 | 13 | 学科影响力需进一步通过发表成果方式提高
Note on A11: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on A23: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。