## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 林果所国家种质资源圃安全改造项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 316.8757 | 316.8757 | 312.1199 | 10 |  |  |  | 98.5% | 9.8499
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 316.8757 | 316.8757 | 312.1199 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）13#房房屋顶加固、室内设施修缮 （2）东院北围墙、本部南围墙、西院南围墙翻建 | [5 empty] | （1）西区锅炉房室内修缮及屋面防水改造；（2）修缮樱桃园种质圃已倾斜的南围墙；（3）东区锅炉房、人工气候室剥落外墙抹灰修缮；（4）职工宿舍区南排房屋顶加固、室内修缮及门窗更换；（5）修缮东院四十亩地已倾斜的南围墙；（6）绿化设施完善及局部区域补种绿植。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 林果所国家种质资源圃安全改造项目 | =1套 |  |  | 1套 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 达到相关建设标准，验收合格 | 好 |  |  | 好 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 2024.03-2024.11 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 严格按照预算批复金额控制成本 | 优（100%） |  |  | 90% |  | 10 | 9 | 按照预算批复金额加强控制成本
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标（15分） | 试验硬件条件得到改善提升 | 好（30%） |  |  | 26% |  | 15 | 13 | 资源圃硬件条件得到改善，进一步加强运行维护，服务科研
|  | 可持续影响指标（15分） | 持续为北京果树产业发展提供技术支撑 | 好（30%） |  |  | 26% |  | 15 | 13 | 资源圃条件得到有效改善，继续为产业发展提供支撑
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 使用人员满意 | 高（90%） |  |  | 63% |  | 10 | 7 | 加强培训，提升满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 91.8499
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。