## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 创新团队（北京市生态循环与低碳发展创新团队-首席专家综合试验站）
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 150 | 150 | 79.79 | 10 |  |  |  | 53.19% | 5.3193
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 150 | 150 | 79.79 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展技术/设备示范1项，建立示范点6个，增加固碳增汇监测点4个，发表文章1篇，基地示范满意度优。 | [5 empty] | 开展技术/设备示范1项，建立示范点6个，增加固碳增汇监测点4个，发表文章2篇，基地示范满意度83%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 技术/设备示范 | ≥1项 |  |  | 1项 |  | 6 | 6
|  |  | 建立示范基地 | ≥6个 |  |  | 6个 |  | 6 | 6
|  |  | 建立固碳增汇监测点 | ≥4个 |  |  | 4个 |  | 6 | 6
|  |  | 核心期刊以上论文 | ≥1篇 |  |  | 2篇 |  | 6 | 6
|  | 时效指标 （10分） | 完成年度目标时间 | 12个月 |  |  | 7个月 |  | 6 | 6
|  | 成本指标（10分） | 项目预算经费 | ≤150万元 |  |  | 79.79万元 |  | 10 | 9.5 | 加强经费预算管理，提高经费使用效益
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 高质量农产品溢价，促进经济效益提升 | 优 |  |  | 良 |  | 10 | 9 | 示范效果显著，拟继续提质增效
|  | 社会效益指标 | 农产品品质提高，促进人民生活水平提升 | 优 |  |  | 良 |  | 10 | 9 | 促进农产品品质提高明显，继续提升品质
|  | 生态效益指标 | 农业废弃物循环利用，促进农业农村低碳绿色发展 | 优 |  |  | 良 |  | 10 | 9 | 有效实现了废弃物循环利用，继续做好促进农村绿色低碳发展工作
|  | 可持续影响指标 | 有机循环农业生态系统内部物质和能量实现自我循环和自我调节，促进生态环境的可持续发展 | 优 |  |  | 良 |  | 10 | 9 | 实现了能量的自我循环和自我调节，进一步促进生态环境的可持续发展
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 示范基地对示范产品或技术的满意度 | ≥85% |  |  | 83% |  | 10 | 9.5 | 扩大示范推广范围，提升满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 90.3193