## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 玉米生物育种技术研发与应用平台建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 401.7785 | 401.7785 | 401.5516 | 10 |  |  |  | 99.94% | 9.9944
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 401.7785 | 401.7785 | 401.5516 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1）完成玉米生物育种技术研发与应用平台建设。 2）完成材料DNA指纹图谱采集500份以上； 3）申请育种相关软件著作权1-2项； 4）发表中文核心文章2篇。 | [5 empty] | 1） 完成玉米生物育种技术研发与应用平台建设，购置28 台/套设备； 2） 完成材料DNA指纹图谱采集2918份； 3） 申请育种相关软件著作权3项； 4） 发表中文核心文章2篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 购置仪器设备 | =28台/套 |  |  | =28台/套 |  | 5 | 5
|  |  | 采集DNA指纹图谱 | =500份以上 |  |  | =2918份 |  | 4 | 2.8 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  |  | 申请软件著作权 | =1-2项 |  |  | =3项 |  | 3 | 3
|  |  | 发表中文核心文章 | =2篇 |  |  | =2篇 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 平台建设 | 28套设备采购与安装 |  |  | 完成设备采购与安装 |  | 5 | 5
|  |  | DNA指纹图谱采集 | 高效采集500份以上 |  |  | 2918份 |  | 5 | 3.5 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  |  | 发表中文核心文章 | =2篇 |  |  | 2篇 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 年度计划 | 2024年12月底前完成年度研究计划 |  |  | 2024年11月底前完成年度研究计划 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 年度经费 | 2024年度课题实际支出401.7785万元，公共产品和服务与社会平均成本相比持平或略低 |  |  | 401.7785万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标(10分) | 培养研究生 | ≥1人 |  |  | 培养硕士研究生1人 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标(10分) | 人才培养 | ≥1人 |  |  | 晋升副研究员1人 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标（10分） | 学科影响力，生物育种技术竞争力 | 提升学科影响力，生物育种技术竞争力（20%） |  |  | 18% |  | 10 | 9 | 应用平台学科影响力竞争力增强，拟进一步提升
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 平台使用者满意度 | 满意（100%） |  |  | 80% |  | 10 | 8 | 加强培训，提高满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 94.2944
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。