## 附件3-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院农业科技咨询综合服务
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 85.1 | 85.1 | 85.1 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 85.1 | 85.1 | 85.1 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 组织平台服务技术人员和信息采编人员对信息内容进行采集、加工、编辑、审核和发布等方面维护，开展信息的管理与统计分析等工作，保障9个服务系统的正常运营。通过农业科技咨询综合服务，形成全方位应对需求的科技咨询服务模式，以多通道、低成本、随时随地服务的方式，有效促进农业科技成果向郊区县转化，促进农民增收。 | [5 empty] | 通过多渠道服务方式，实现了用户使用终端，随时随地进行科技信息咨询，获得专家指导。开展咨询服务系统的内容维护工作，并保障各功能模块正常运营。2024年采集编辑发布各类信息10053条；提供各种类型的远程信息服务123万人次；组织专家51人次开展现场服务；驻场运维人员数量13人。服务满意度达81%。有效促进农业科技成果向郊区县转化，促进农民节本增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 采编信息数量 | ≥10000条 | ≥10000条 | ≥10000条 | 10053条 |  | 4 | 4
|  |  | 信息服务人次 | ≥100万人次 | ≥100万人次 | ≥100万人次 | 123万人次 |  | 4 | 4
|  |  | 组织专家多少人次开展现场服务 | ＝50人次 | ＝50人次 | ＝50人次 | 51人次 |  | 4 | 4
|  |  | 驻场运维人员数量 | ＝7人 | ＝7人 | ＝7人 | 13人 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 系统平均无故障时间 | ≥4200小时 | ≥4200小时 | ≥4200小时 | 4200小时 |  | 4 | 4
|  |  | 故障响应率 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 故障排除率 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 专家质量要求 | 优（80%） | 优 | 优 | 70% |  | 3 | 2 | 专家质量要求良好，进一步提升专家质量
|  | 时效指标 （10分） | 需求方案设计时间 | ≤4月（100%） | ≤4月 | ≤4月 | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | ≤6月（100%） | ≤6月 | ≤6月 | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 验收时间 | ≤12月（100%） | ≤12月 | ≤12月 | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤2小时（100%） | ≤2小时 | ≤2小时 | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤20分钟 （100%） | ≤20分钟 | ≤20分钟 | 100% |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ＝85.1万元 | ＝85.1万元 | ＝85.1万元 | 85.1万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 本项目的实施，使得用户随时随地使用任何终端都可享受到农业科技信息服务，提供各种类型的信息服务100万人次，农业科技信息服务覆盖率和问题咨询解决效率较去年提高10%，有效促进农业科技成果向郊区县转化，促进农民增收。 | 优（40%） | 优 | 优 | 30% |  | 8 | 6 | 农业科技信息服务覆盖率和问题咨询效果良好，继续加强科技成果覆盖度
|  | 社会效益指标 | 本项目的实施，推进以信息化装备武装基层农村科技推广队伍进程，促进农业信息化的发展，有效推进科研院所的科技成果向郊区县的传播与转化，支撑北京都市型现代农业产业发展。 | 优（30%） | 优 | 优 | 23% |  | 8 | 6 | 科技成果向郊区的传播与转化良好，进一步加强科技成果转化
|  | 生态效益指标 | 本项目的实施可减少资源的不必要浪费，促进农业产业集约化，实现环境与经济协调和可持续发展。 | 优（30%） | 优 | 优 | 21% |  | 7 | 5 | 农业产业集约化良好，继续加强农业产业集约化
|  | 可持续影响指标 | 为用户营造安全稳定的农业科技咨询综合服务环境，不断优化用户农技服务体验，项目结束时农业科技信息服务重点问题咨询解决效率较去年提高10%。 | 优（10%） | 优 | 优 | 7% |  | 7 | 5 | 农户技术服务体验良好，进一步提升农业咨询解决效率
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  |  | 81% |  | 10 | 9 | 加强培训，继续提升满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。