## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 创新能力建设鱼类种质资源创新与生物技术研究
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 408 | 408 | 408 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 408 | 408 | 408 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 收集观赏鱼等种质资源，保存鲟鱼、鲑鳟鱼、鳜鱼等资源，开展资源评价工作；采用基因编辑、全基因组选择、双单倍体等技术开展鲟鱼、鲑鳟鱼、观赏鱼等的选育研究。 | [5 empty] | 保存鳜鱼、虹鳟、马苏大麻哈鱼、金鱼、锦鲤等活体种质资源；开展鲑鳟鱼三倍体苗种制备及性逆转诱导试验；开展鳜鱼、马苏大马哈鱼重测序分析；以黄金锦鲤为母本制备双单倍体并留选10尾培养F2代；获得金鱼基因编辑后代及小体鲟基因敲除后代。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 种质资源收集 | ≥5 |  |  | 5 |  | 3 | 3
|  |  | 高质量学术报告 | ≥1 |  |  | 3 |  | 3 | 2.7 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  |  | 发表学术论文 | ≥2 |  |  | 3 |  | 3 | 3
|  |  | 技术报告 | ≥3 |  |  | 5 |  | 3 | 3
|  |  | 研发新方法 | ≥3 |  |  | 3 |  | 3 | 2.7 | 1项专利暂未获得受理通知书
|  | 质量指标 （15分） | 新技术示范规模 | ≥50万尾 |  |  | 85 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 高质量学术报告规模（人数） | ≥50人 |  |  | 90 |  | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 2024年内完成 |  |  | 2024年内完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤408万元 |  |  | =408万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标（7.5分） | 新技术增收 | ≥10万 |  |  | 10万 |  | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标（7.5） | 人才培养 | ≥1人 |  |  | 1人 |  | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益指标（7.5分） | 社会影响力、农民认可度 | 开展技术示范推广、科普宣传 |  |  | 已开展技术示范推广、科普宣传 |  | 7.5 | 7 | 已开展技术示范推广、科普宣传，进一步扩大规模
|  | 可持续影响指标（7.5分） | 学科影响力、竞争力提升 | 提升学科影响力和竞争力 |  |  | 学科影响力和竞争力较大提升 |  | 7.5 | 7 | 鱼类种质资源创新影响力、竞争力较强，拟进一步提升
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 品种、技术、产品使用者满意度 | ≥85% |  |  | 80% |  | 10 | 8.5 | 加强使用者培训，提高满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 96.9
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。