## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院水产科学研究所科研基础设施条件提升
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 206.7229 | 206.7229 | 206.5915 | 10 |  |  |  | 99.94% | 9.9936
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 206.7229 | 206.7229 | 206.5915 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、给排水综合改造；2、供暖系统改造；3、供电系统改造；4、弱电系统改造；5、室外电缆敷设及排水管道改造工程；6、实验室室内装修工程；7、档案室综合改造；8、科研试验楼2-5层更换断桥铝窗；9、其他配套工程。年度目标：完成项目总体施工进度的100%，及财政资金拨付进度的100%。 | [5 empty] | 经济成本指标：项目预算控制定性优；严格按照预算批复金额控制成本定性优 数量指标：建设、改造、修缮数量≥1处 数量指标：建设、改造、修缮面积≥1000平方米 时效指标：工程完工及时率＝100%；完成时效定性优 质量指标：项目竣工验收合格率＝100% 服务对象满意度指标：职工满意度70%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建设、改造、修缮面积 | ≥1000㎡ |  |  | 1100㎡ |  | 10 | 10
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | ≥1处 |  |  | 1处 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 项目竣工验收合格率 | =100% |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 工程完工及时率 | =100% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 完成时效 | 2024年底前竣工 |  |  | 2024年底前竣工 |  | 5 | 5
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制 | 优（206.722852万元） |  |  | 206.591498万元 |  | 5 | 4.5 | 项目预算控制良好，继续加强预算控制水平
|  |  | 严格按照预算批复金额控制成本 | 优（100%） |  |  | 90% |  | 5 | 4.5 | 加强成本控制水平
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 优（20%） |  |  | 19% |  | 30 | 28 | 科研基础设施条件提升良好，继续提升公共服务能力
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% |  |  | 70% |  | 10 | 7 | 加强培训，提升满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 93.9936
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。