## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 创新能力建设玉米种质资源创新与品种鉴定技术研发
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 415 | 415 | 415 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 415 | 415 | 415 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| ①收集引进优良种质材料50份，并对这些种质材料开展表型鉴定、基因型检测、配合力测定等，筛选出5份具有生产优良利用价值的优异种质材料。 ②自主创制玉米新种质材料或双单倍体（DH）5000份，分别对其宜机收、综合抗性、配合力等性状进行鉴定，从中筛选出优异种质材料30份。 ③创制优良自交系12个，高频诱导系1-2个。 ④申请专利1-3项，获得软著1-2个，制定相关标准或技术规范1项，申报植物新品种权1-2项。 ⑤建立超过200份玉米骨干种质资源多维信息数据库。 ⑥挖掘玉米高肥效调控基因1-2个。 ⑦发表核心及以上期刊论文6-9篇，其中SCI论文1篇。 | [5 empty] | 1.软件著作权3项；2.种质资源收集319份；3.专利申请6个；4.数据库建设1个；5.发表论文7篇；6.种质资源评价、鉴定58份；7.修订、制定国家、行业、地方、企业、团体标准1项；8.作物优异资源或材料较对照改进幅度≥3%；9.新品种增收≥5%；10.新技术增收≥5%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 软件著作权 | ≥1项 |  |  | 3项 |  | 3 | 2.7 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  |  | 种质资源收集 | =50份 |  |  | 319份 |  | 2 | 1.4 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  |  | 专利申请 | =1个 |  |  | 6个 |  | 2 | 1.4 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  |  | 数据库建设 | =1个 |  |  | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 发表论文 | ≥6篇 |  |  | 7篇 |  | 2 | 2
|  |  | 种质资源评价、鉴定 | =30份 |  |  | 58份 |  | 2 | 2
|  |  | 修订、制定国家、行业、地方、企业、团体标准 | ≥1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 作物优异资源或材料较对照改进幅度 | ≥3% |  |  | ≥3% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 优（100%） |  |  | 95% |  | 10 | 9.5 | 进一步加强任务完成的时间管控
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | =415万元 |  |  | 415万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标（15分） | 新品种增收 | ≥5% |  |  | ≥5% |  | 8 | 8
|  |  | 新技术增收 | ≥5% |  |  | ≥5% |  | 7 | 7
|  | 可持续影响指标（15分） | 学科影响力、竞争力提升 | 优(30%) |  |  | 28% |  | 15 | 14 | 玉米品种技术具备较高影响力、竞争力，拟进一步提升
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 品种、方法、技术使用者满意度 | ≥90% |  |  | 81% |  | 10 | 9 | 加强使用者培训，提高满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。