## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院蔬菜研究所消防防火系统设备设施提升项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 80.014 | 80.014 | 74.4714 | 10 |  |  |  | 93.07% | 9.3073
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 80.014 | 80.014 | 74.4714 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 消防防火系统设备设施提升，能够进一步提升消防安全的基础条件，加强各类火灾监控，消灭安全隐患于萌芽状态，为生产和生活提供足够的安全保障；实现火灾监控和火灾联动处理，为生产生活提供有利的后勤保障系统。 | [5 empty] | 数量指标：建设、改造、修缮面积33351.02㎡ 质量指标：竣工验收合格率100% 进度指标：项目完成及时率100% 成本指标：74.471412万元 效果指标：履职基础、公共服务能力，育种人员职工满意度“良”。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建设、改造、修缮面积 | ≥33351.02㎡ |  |  | ＞33351.02㎡ |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 竣工验收合格率 | =100% |  |  | =100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 项目完成及时率 | =100% |  |  | =100% |  | 5 | 5
|  |  | 完成时效 | 2024年内完成 |  |  | 已于2024年内完成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标（10分） | 预算控制数 | ≤80.014015万元 |  |  | =74.471412万元 |  | 10 | 9.3 | 加强成本控制
| 效益指标（30分） | 社会效益指标（30分） | 履职基础、公共服务能力 | 提升整体安全能力 |  |  | 整体安全能力有较大提升 |  | 30 | 29 | 消防防火系统改造全部完成，后续加强运行维护，为科研提供保障
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 职工满意度 | 优 |  |  | 良 |  | 10 | 9 | 加强运行维护管理，提高职工满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 96.6073
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。