## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 玉米研究所海南南繁科研育种及种子认证基地条件提升项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 124.0029 | 124.0029 | 122.9589 | 10 |  |  |  | 99.16% | 9.9158
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 124.0029 | 124.0029 | 122.9589 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟对海南南玉米繁科研育种及种子认证基地条件提升，拟对南滨基地楼用电线路检修、二层房间施工改造、屋面防水层维修、监控系统升级、地块灌溉供水管敷设；崖城基地楼线路和部分房间施工改造、晾晒棚和实验室修缮、地块围墙铁丝网及监控安防设备升级改造等。通过对研育种基地及配套升级、修缮建设，将改善所种质创新、新品种选育、种子认证等科研条件，有利于进一步提升科研育种水平，加快取得更多的新成果，更好地服务于全国现代农业发展，服务于国家粮食安全的战略需求。 | [5 empty] | 已完成对南滨基地楼用电线路检修、二层房间施工改造、屋面防水层维修、监控系统升级、地块灌溉供水管敷设；崖城基地楼线路和部分房间施工改造、晾晒棚和实验室修缮、地块围墙铁丝网及监控安防设备升级改造。有利于进一步提升科研育种水平，加快取得更多的新成果，更好地服务于全国现代农业发展，服务于国家粮食安全的战略需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 南繁科研育种基地条件提升 | ＝100% |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | ＝100% |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 制定实施方案 | ＝3月 |  |  | 3月 |  | 3 | 3
|  |  | 完成招投标 | ＝1月 |  |  | 1月 |  | 3 | 3
|  |  | 组织施工 | ＝3月 |  |  | 3月 |  | 2 | 2
|  |  | 项目验收 | ＝2月 |  |  | 2月 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 严格按照预算批复金额控制成本 | ≤124.002864万元 |  |  | 122.958877万元 |  | 10 | 9.9 | 加强成本控制
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标（10分） | 加快品种更新换代 | 加快品种更新换代 |  |  | 品种更新换代水平有较大提升 |  | 10 | 9.6 | 基地条件得到提升，为品种更新换代发挥效能
|  | 社会效益指标（10分） | 提升科研育种水平 | 提升科研育种水平 |  |  | 科研育种水平有了较大提升 |  | 5 | 4.6 | 基地条件得到提升，为科研育种水平提高创造条件
|  |  | 促进和带动农民增收致富 | 促进和带动农民增收致富 |  |  | 新品种为农民致富提供了一定支撑 |  | 5 | 4.6 | 基地条件得到提升，加速科研成果产出，促进农民增收致富
|  | 可持续影响指标（10分） | 服务现代农业发展 | 优 |  |  | 良 |  | 5 | 4.8 | 基地条件得到提升，加速科研成果产出，促进服务现代农业发展
|  |  | 服务国家粮食安全的战略需求 | 服务国家粮食安全的战略需求（100%） |  |  | 96% |  | 5 | 4.8 | 基地条件得到提升，加速科研成果产出，服务国家粮食安全的战略需求
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 改善科研育种条件 | 改善科研育种条件（100%） |  |  | 96% |  | 10 | 9.6 | 科研育种条件得到改善，提升服务水平，提升满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 97.8158
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。