## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 草业花卉与景观生态研究所抗寒狼尾草制繁种技术研究与示范基地实验室仪器购置
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 436.3749 | 436.3749 | 435.87 | 10 |  |  |  | 99.88% | 9.9884
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 436.3749 | 436.3749 | 435.87 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目的实施，购置一批优质高效专业的仪器设备，进行北京小汤山抗寒狼尾草制繁种技术研究与示范基地基地实验室建设，以满足基地开展试验、示范的需求。 | [5 empty] | 顺利完成了招标采购等环节，购置科研仪器25台，已顺利完成验收安转，并投入正常使用，满足了抗寒狼尾草制繁种技术研究与示范基地开展试验示范的需求，显著提高了科技成果的转化速率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 科研设备数量 | 25台 |  |  | 25台 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 设备合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 采购完成率 | 100% |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标（10分） | 提供仪器设备共享 | >300小时 |  |  | 50 |  | 10 | 5 | 正在逐步对外公开设备使用，将仪器上线可预约。设备安装后，正处于磨合期，人员设备正在逐步熟悉。
|  | 可持续影响指标（20分） | 试验检测效率 | 优 |  |  | 良 |  | 20 | 18 | 试验检测效率正在逐步提升，科研人员逐步熟悉新仪器使用。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度>90% |  |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 92.9884
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。