## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 农业农村部北方果蔬有害生物绿色防控重点实验室（部省共建）平台建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 442.22 | 442.22 | 441.8 | 10 |  |  |  | 99.91% | 9.9905
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 442.22 | 442.22 | 441.8 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置快速超高分辨率共聚焦系统、智能成像系统、梯度荧光定量PCR系统、人工气候养虫室、大型仪器共享管理系统，提升农业农村部北方果蔬有害生物绿色防控重点实验室（部省共建）平台整体研究水平，为顺利开展各项研究提供支撑保障。 | [5 empty] | 已购置快速超高分辨率共聚焦系统、智能成像系统、梯度荧光定量PCR系统、人工气候养虫室、大型仪器共享管理系统，提升了农业农村部北方果蔬有害生物绿色防控重点实验室（部省共建）平台整体研究水平，为顺利开展各项研究提供了支撑保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新增仪器设备数量 | 5台 |  |  | 5台 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 设备质量 | 达到验收标准 |  |  | 达到验收标准 |  | 5 | 4 | 指标设定标准需完善
|  | 时效指标 （10分） | 招标采购时间 | ≤2月 |  |  | 2月 |  | 3 | 3
|  |  | 方案制定和前期准备时间 | ≤2月 |  |  | 2月 |  | 3 | 3
|  |  | 采购物品到位时间 | ≤4月 |  |  | 4月 |  | 4 | 4
|  | 成本指标（10分） | 政府采购节支率 | 控制在0.3%以内 |  |  | 0.09% |  | 5 | 5
|  |  | 严格按照预算批复金额控制成本 | ≤442.22万元 |  |  | 441.8万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标（15分） | 通过项目实施满足科研需求 | 优 |  |  | 良 |  | 15 | 13 | 指标设定标准需完善
|  | 经济效益指标（15分） | 新增设备在5-10年内稳定运转 | 优 |  |  | 良 |  | 15 | 13 | 指标设定标准需完善
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 使用人员满意度 | ≥95% |  |  | 90% |  | 10 | 8 | 加强使用培训，提升满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 92.9905
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。