## 附件2-项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 2024年创新团队-现代农业产业技术体系北京市特色作物创新团队建设项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 50 | 50 | 21.6877 | 10 |  |  |  | 43.38% | 4.3375
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 50 | 21.6877 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 小型西瓜品种累计推广面积约4000亩以上。中果型高品质西瓜开始引领优质品牌西瓜生产，推广面积约500亩以上。无籽小西瓜品种累计推广面积50亩以上，甜瓜新品种甄选适合北京地区种植的品种1-2个等。完成西瓜育性等重要农艺性状基因定位。开发西瓜检测育性的高通量分子标记2个。 | [5 empty] | 小型西瓜品种累计推广面积约4000亩以上。中果型高品质西瓜开始引领优质品牌西瓜生产，推广面积约500亩以上。无籽小西瓜品种 累计推广面积50亩以上，甜瓜新品种甄选适合北京地区种植的品种1-2个等。完成西瓜育性等重要农艺性状基因定位。开发西瓜检测育性的高通量分子标记2个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 完成西瓜少籽标记开发 | ≥2个 |  |  | 2个 |  | 5 | 5
|  |  | 筛选获得西瓜少籽改良材料 | ≥8株 |  |  | 8株 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （15分） | 选育品比筛选获得西甜瓜新品种 | ≥3个 |  |  | 3个 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 按时完成 | 2024年12月完成 |  |  | 2024年12月完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 50万 | ≤50万 |  |  | 21.68765万 |  | 10 | 7 | 科研项目结转下年使用
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标（15分） | 示范推广多类型新品种 | 示范推广优质中小型西甜瓜及砧木品种>0.7万亩 |  |  | >0.7万亩 |  | 15 | 15
|  | 生态效益指标（15分） | 新品种抗病 | 选出具有推广前景的甜瓜抗白粉病、优质新组合2个 |  |  | 2个 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务的京郊用户满意率,研发集成新技术企业满意度 | 优（100%） |  |  | 90% |  | 10 | 9 | 加强培训，提高满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 90.3375
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。