## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 创新能力建设基因组学育种协同创新中心
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 480 | 480 | 480 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 480 | 480 | 480 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.定位鲜食玉米籽粒重要性状的QTL及基因位点2-3个，开发分子标记1-2个，对主效QTL位点深入解析。 2.挖掘控制白菜抗逆（耐热等）关键基因1-2个，获得西瓜ClRIN和ClNOR上下游关系及突变体。 3.完成不少于40份桃及野生近缘种参考基因组组装；完成桃图形泛基因组1套，搭建桃多组学辅助育种数据库1个。 4.建立野大麦多维组学数据库1个；鉴定野大麦感知盐碱胁迫信号的关键调控因子1-2个。 5.获得小麦 BS366 参考基因组序列，明确 BS363 的特异或缺失基因、基因组序列及结构变异位点等。获得小麦高产、抗逆、优质、雄性不育相关新基因及功能鉴定1-2个。 6.完成不同栽培类型生菜基因组数据的组装，获得生菜泛基因组。 7.获得樱桃完整T2T基因组。完成樱桃核心种植资源基因组测序，配制2-3个杂交组合。 8.构建m6A甲基化组文库不低于100个，高通量测序获得数据量不低于1T。 9.申请专利4-6项，发表论文3-5篇。 | [5 empty] | 1、 已定位鲜食玉米籽粒重要性状的QTL及基因位点4个，开发分子标记2个，并对主效QTL位点深入解析。 2、 已挖掘控制白菜抗逆（耐热等）关键基因2个，并获得西瓜ClRIN和ClNOR上下游关系及突变体。 3、 完成40份桃及野生近缘种参考基因组的组装，完成桃泛基因组1套，搭建桃多组学辅助育种数据库1个。 4、 已建立野大麦多维组学数据库1个，鉴定野大麦感知盐碱胁迫信号的关键调控因子2个。 5、 已获得小麦 BS366 参考基因组序列，明确 了BS363 的特异或缺失基因、基因组序列及结构变异位点等。获得小麦雄性不育相关基因及功能鉴定2个。 6、 完成生菜泛基因组。 7、 已获得樱桃完整T2T基因组。完成樱桃核心种植资源基因组测序，配制2个杂交组合。 8、 构建m6A甲基化组文库100个，高通量测序获得数据量1T。 9、 申请专利5项，发表论文9篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 基因位点定位 | ≥8个 |  |  | 9个 |  | 2 | 2
|  |  | 基因功能验证 | ≥4项 |  |  | 4项 |  | 2 | 2
|  |  | 种质材料创制 | ≥5种 |  |  | 5种 |  | 2 | 2
|  |  | 数据库建设 | ≥4个 |  |  | 4个 |  | 3 | 3
|  |  | 发表学术论文 | ≥4篇 |  |  | 4篇 |  | 3 | 3
|  |  | 专利申请 | ≥5项 |  |  | 5项 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 作物优异资源或材料较对照改进幅度 | 提升(10%) |  |  | 8% |  | 8 | 7 | 加强优质资源创制，较对照改进幅度至10%以上
|  |  | 数据库数据增加量 | 增加（2个） |  |  | 2个 |  | 7 | 6 | 进一步提高数据库质量
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 2024年1月完成立项申报；1-12月开展各项研究工作；12月进行全年工作总结及进展汇报 |  |  | 2024年1月已完成立项申报；1-12月顺利开展各项研究工作；12月进行了全年工作总结及进展汇报 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | 480万 |  |  | 480万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标（10分） | 经济性得到提升 | 年度研究目标重点明确，实现了经费的高效利用，采用先进技术使效率得到提升。（10%） |  |  | 9% |  | 10 | 9 | 先进技术提升使用效率效果较好，拟继续提升
|  | 社会效益指标（10分） | 社会影响力得以提升 | 针对性开展研究，为农业生产建设提供优质资源，在相关行业、从业人员中具有一定的影响力。（30%） |  |  | 27% |  | 10 | 9 | 研发优质资源对社会具有一定影响力，继续扩大应用
|  | 可持续影响指标（10分） | 学科影响力、竞争力提升 | 成果为相关持续研究奠定了基础，具有很强的持久性，对本行业未来可持续发展提供技术支撑。（30%） |  |  | 24% |  | 10 | 8 | 育种技术学科影响力、竞争力较强，为持续研究奠定了基础，后续进一步加大宣传
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度提高 | 相关研究成果可服务于优良种质创制，为农业生产提供优质资源，提高农民收入（100%） |  |  | 80% |  | 10 | 8 | 加强技术培训，提高农民满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。