北京市农林科学院

创新能力建设农产品加工与营养健康创新研究项目绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，同时为提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》、《北京市财政局关于2025 年预算绩效管理工作的通知》的要求等文件规定，北京市农林科学院（以下简称“市农科院”）成立项目绩效评价工作组，对“创新能力建设农产品加工与营养健康创新研究”项目（以下简称“该项目”）的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

2016年，国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》，明确提出了实施健康中国的战略目标，着力推动全民健康事业发展。2018年，国务院进一步提出全面实施乡村振兴构建农村一二三产业融合发展、实施农产品加工业提升行动的任务，通过产业升级带动农业增效、农民增收。为积极应对人口老龄化国家战略，构建多元化食物供给体系，2024年，北京市农林科学院农产品加工与食品营养研究所（以下简称“农产品加工与食品营养研究所”）申请了该项目，申请财政资金420.00万元，项目起止年限为2024年1月至2024年12月。

2.项目主要内容及实施情况

该项目由三个子项目整合而成，包括“农产品加工与营养健康协同创新”“植物源功能调控食品的研发”“营养强化蔬菜的功能因子与代谢组学分析”。具体情况如下：

- 农产品加工与营养健康协同创新子项目，是为了满足首都市民营养健康及多元化的市场需求，促进农产品加工与营养健康产业的升级，在农产品加工与营养健康协同创新的平台下，开展老年人群营养健康食品创制与产业化开发工作。项目任务期为3年，自2024年1月至2026年12月止。

- 植物源功能调控食品的研发子项目，是为了深入研究糖肽作为食品功能因子，经肠道代谢后如何激活肠道内受体的作用机制，结合山药等植物源活性物质研发相应益生元、抗炎抗氧化产品。项目任务期为3年，自2023年1月至2025年12月止。

- 营养强化蔬菜的功能因子与代谢组学分析子项目，是对蔬菜产品营养品质及健康成分的积累和代谢调控机制研究，有助于提高蔬菜品质和满足膳食营养需求。项目任务期为3年，自2023年1月至2025年12月止。

该项目由农产品加工与食品营养研究所负责实施，截至2024年12月31日，项目实施情况如下：

（1）农产品加工与营养健康协同创新子项目

①建立白藜芦醇的分析技术1项，白藜芦醇的富集调控技术规程1套；

②明确易咀嚼菜肴加工过程质构品质变化机制，研创易咀嚼菜肴加工工艺1项，研发中式菜肴1种；

③揭示杂粮加工过程对特征组分多尺度结构和分子间互作的影响机制，研发杂粮低 GI 高蛋白老年食品产品1个；

④揭示酶修饰技术对果蔬粉表面疏水基团的影响机制；

⑤明确脂肪替代对乳品基易食食品质构品质的调控机制，开发易咀嚼易吞咽的乳品基新形态食品1个；

⑥明确老年肥胖样本的特征菌群，筛选靶向调节肥胖特征菌群的益生元9种；

⑦筛选高产多糖的食用菌菌株3个，高产胞外多糖的益生菌3个；

⑧发表论文5篇，其中SCI论文2篇；授权国家发明专利1项，申请4项。

- 植物源功能调控食品的研发子项目

①明确山药抗炎、抗氧化的功效及作用机制；毛木耳多糖通便机制；

②成功开发出通便压片糖果1种，通便发酵饮品1种，调高免疫力产品1个，山药抗氧化产品1个；

③发表论文7篇；

④授权发明专利2项；

⑤培养研究生2名；

⑥培训专业人才100人次；

⑦年度进展报告1份，阶段性研究报告1份。

- 营养强化蔬菜的功能因子与代谢组学分析子项目

①完成不同LED光质对青花菜、羽衣甘蓝芽苗硫代葡萄糖苷含量的影响实验；探究LED光质对强化青花菜、羽衣甘蓝芽苗菜硫苷含量影响的机制；

②发表学术论文7篇。

3.资金投入和使用情况

2024年，该项目预算批复资金420.00万元，为市级财政资金。其中，农产品加工与营养健康协同创新子项目260.00万元，植物源功能调控食品的研发子项目100.00万元，营养强化蔬菜的功能因子与代谢组学分析子项目60.00万元。截至2024年12月31日，该项目实际到位资金420.00万元，实际支出金额为420.00万元，资金执行率100%，无结余资金。具体资金使用情况见表1。

表1  项目资金使用情况明细表

单位：万元

| 项目支出明细 | 预算批复数 | 实际支出数 |
| --- | --- | --- |
| 设备购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 材料费 | 180.24 | 198.16 |
| 测试化验加工费 | 59.00 | 66.45 |
| 燃料动力费 | 31.20 | 30.70 |
| 差旅费 | 14.86 | 13.66 |
| 会议费 | 13.70 | 10.40 |
| 国际合作交流费 | 16.00 | 10.35 |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 21.10 | 9.48 |
| 劳务费 | 72.00 | 71.35 |
| 专家咨询费 | 11.90 | 9.45 |
| 其他费用 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 420.00 | 420.00 |

## （二）绩效目标

1.总体绩效目标

（1）明确品质变化机制2-3项，阐明功能因子健康效应机制1—2个；

- 探究LED光质对强化青花菜、羽衣甘蓝芽苗菜硫苷含量影响的机制；

- 揭示抗炎、抗氧化的作用机制，开发调控脂肪代谢或通便产品2-3种；

- 发表论文10篇以上（其中SCI论文3篇以上），申请专利5项；

- 开展技术培训指导200人次；

- 培养研究生3名。

2.绩效指标

市农科院在总体绩效目标的基础上，结合项目实际设定了产出指标、效益指标、满意度指标。具体绩效指标见表2。

表2 创新能力建设农产品加工与营养健康创新研究项目绩效指标情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发表学术论文 | ≥ | 10 | 篇 |
|  | 数量指标 | 发表SCI论文 | ≥ | 3 | 篇 |
|  | 数量指标 | 专利申请 | ≥ | 5 | 项 |
|  | 数量指标 | 技术报告 | ≥ | 1 | 份 |
|  | 数量指标 | 阐明技术机理 | ≥ | 5 | 个 |
| 12 | 质量指标 | 新技术提质增效幅度 | ≥ | 10 | % |
|  | 时效指标 | 2024年度内完成度 | ＝ | 100 | % |
|  | 成本指标 | 项目核定经费 | ＝ | 420.00 | 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员培训指导 | ≥ | 200 | 人次 |
|  | 可持续影响指标 | 学科影响力、竞争力提升 | 定性 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 品种、方法、技术使用者满意度 | ≥ | 90 | % |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过绩效评价，衡量和考核农产品加工与食品营养研究所使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否有助于实现该项目的工作目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。绩效评价工作组通过对项目的立项决策、过程管理、科研成果产出情况和科研成果应用效果进行评价，通过评价发现问题，提出改进意见和建议。不断提升项目预算资金分配的规范化、资源配置的合理性，从而进一步有效提高财政资金使用效益。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为农产品加工与食品营养研究所2024年度实施的“创新能力建设农产品加工与营养健康创新研究”项目，评价金额420.00万元。属于实施结果评价，侧重对项目产出和效益进行评价，评价时间范围为2024年1月1日—2024年12月31日。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及评价标准

1.评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合该项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较的方法，进行定性分析和定量分析。

2.评价指标体系

本次绩效评价主要以《北京市项目支出绩效评价管理办法》项目支出绩效评价指标体系框架为依据，结合该项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行综合评价。

3.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

## （三）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

1.评价准备阶段

（1）接受委托，成立绩效评价工作组。对该项目进行绩效评价，根据任务分工，评价工作组成员7人，设组长1名，副组长2名，组员4名，明确了绩效评价工作组各成员的职责及绩效评价工作要求，确保绩效评价工作的有序开展。

（2）制定工作方案，明确时间进度要求。绩效评价工作组根据项目基本情况，认真研究制定了绩效评价工作方案，确定评价思路，明确责任主体、具体工作内容和进度安排等事项，制定项目评价工作方案。

2.评价实施阶段

（1）首次入户，做好培训工作。绩效评价工作组于2025年3月19日首次入户调研，初步了解项目基本情况，沟通落实开展绩效评价工作的进度安排。3月26日绩效评价工作组收取首批评价资料，并根据项目单位的需求有针对性地进行培训。

（2）遴选专家，组建专家工作组。绩效评价工作组根据项目的特点，依据客观、公正的原则，遴选2名管理专家、2名业务专家及1名财务专家组成专家工作组。

（3）收集整理资料，进行初步审核。绩效评价工作组在入户调研的基础上，结合初期收集资料情况，对资料进行核实、整理，形成工作底稿。并将结果与项目实施单位反复进行沟通，形成初步审核意见。

（4）资料分析，信息汇总。

①项目绩效报告复核。绩效评价工作组在规定时间内按要求对项目单位提交的项目绩效报告和相关材料的完整性和真实性进行复核。复核内容主要包括：项目绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，及时反馈意见，要求项目单位进行补充、完善。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

②编制专家评价资料手册，提交专家工作组成员名单。根据具体评价要求和评价项目情况，绩效评价工作组按照指标体系内容对资料分类整理并装订成册，形成专家资料手册，并提交给专家工作组成员审阅资料。

（5）召开专家预备会，完善指标体系。绩效评价工作组于2025年4月11日组织召开了专家预备会，5位专家从各自专业角度，结合对项目的整体了解情况，明确对项目的关注重点，针对存在的问题形成初步的意见，并细化评价指标体系。会后，根据预备会专家提出的疑似问题及补充资料意见，绩效评价工作组汇总后及时反馈给农产品加工与食品营养研究所。

（6）召开专家评价会。2025年4月22日绩效评价工作组组织召开了专家评价会，评价会上，专家组认真听取农产品加工与食品营养研究所对项目实施情况的介绍，对一些问题或疑似问题进行充分沟通与交流，结合农产品加工与食品营养研究所的解答及实际情况，专家组讨论后形成最终评价意见，并根据指标体系进行客观、公正地评分，形成《专家意见汇总书》和《专家评价书》。

3.评价总结阶段

（1）撰写评价报告。绩效评价工作组汇总专家意见，形成项目绩效评价报告初稿。

（2）沟通初步评价意见。绩效评价报告初稿完成后，评价工作组就报告中所反映的问题与市农科院进行沟通。

（3）形成正式绩效评价报告。绩效评价工作组在与市农科院反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成正式绩效评价报告。

（4）报送绩效评价报告。绩效评价工作组将定稿并装订成册的绩效评价报告和评价资料报送给市农科院。

# 三、综合评价情况及评价结论

在专家评价意见的基础上，该项目综合评价情况和评价结论具体如下：

项目决策方面。该指标分值10分，评价得分8.25分，得分率为82.5%。该项目是为了创新能力建设农产品加工与营养健康创新研究工作设立，项目立项依据比较充分、立项程序比较规范；但项目预算编制的科学性仍有待进一步加强。项目在设立时，项目单位填报了项目绩效目标和指标，但绩效目标设定质量有待提升。

项目过程方面。该指标分值20分，评价得分18.88分，得分率为94.4%。该项目资金足额、及时到位，预算执行率为100%，项目资金使用规范，但资金分配合理性支撑资料不足。该项目管理制度比较健全，制度执行有效，但过程管理资料尚有待进一步完善。

项目产出方面。该指标分值40分，评价得分38.62分，得分率为96.55%。农产品加工与营养健康协同创新子项目预期目标8项、植物源功能调控食品的研发子项目预期目标7项、营养强化蔬菜的功能因子与代谢组学分析子项目预期目标2项，共计17项，全部按计划实施，实现了预期产出目标。

项目绩效方面。该指标分值30分，评价得分26.44分，得分率为88.13%。2024年该项目开展技术培训指导超过200人次，培养研究生3名，为行业可持续发展注入新动能，较好的实现了社会效益，成为推动产业升级与长期发展的重要实践。但项目在后期成果转化环节，无论是方案的系统性还是落地措施的有效性，均存在一定优化空间，项目服务对象满意度调查的科学性有待提高。

综上所述，该项目绩效评价得分为92.19分，综合绩效级别为“优”。各指标详细得分情况详见附件1。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项情况分析

该指标分值4分，得分3.40分，该项目立项依据比较充分，项目决策程序比较规范。具体分析如下：

项目立项依据比较充分。项目立项与市农科院“开展农产品质量标准、安全检测、风险评估与控制以及农产品采后保鲜、流通、加工、营养健康等理论和应用技术研究”职责相匹配，属于部门履职所需；该项目实施由农产品加工与食品营养研究所负责，与其“开展农产品营养健康理论、技术和产品的研究……开展相关成果转化和技术服务”的职责相符。市农科院结合农产品加工与营养健康创新研究实际需要提出立项需求，项目立项经过专家论证，立项程序规范。但未提供专项规划和计划，总课题统筹申报的意义不明确，缺少总体任务书。

2.绩效目标情况分析

该指标分值3分，得分2.35分，该项目设定的绩效目标比较合理，但个别绩效指标的合理性和指标设置的全面性仍有待加强。具体分析如下：

项目绩效目标设定比较合理，但数量指标偏低，社会效益指标、可持续性影响、满意度指标依据不充分。该项目根据实际情况设定了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容密切相关，符合正常的业绩水平，但个别指标设定合理性仍有提升空间。如，产出数量指标“发表SCI论文3篇”，实际发表13篇，指标正偏离比例较高。社会效益指标“开展技术培训指导200人次”，设置依据不明确。可持续影响指标“对本行业未来可持续发展提供技术支撑”，指标不够量化，难以测量。

项目绩效指标的全面性仍有待加强，如年度总体目标中包含“开发调控脂肪代谢或通便产品 2-3 种”“培养研究生3名”，但三级指标中未包含上述两项内容，年度总体目标分解为具体的绩效指标时覆盖度不足。

3.资金投入情况分析

该指标分值3分，得分2.50分，该项目资金分配合理，但预算编制科学性有待进一步加强，具体分析如下：

项目预算比较细化，但预算编制标准不够清晰。农产品加工与食品营养研究所编制了项目预算明细，并经过专家论证，预算比较细化，但预算编制依据及标准不够清晰。如，2024年度预算中材料费预算总额为180.24万元，未见采购材料需求说明；2024年度预算中劳务费预算总额为72.00万元，未见构成明细资料。

## （二）项目过程情况

1.资金管理情况分析

该指标分值10分，得分9.84分，该项目资金到位及时、足额，预算执行率高，项目资金使用规范。具体分析如下：

项目资金到位及时、足额。该项目资金下达到市农科院，资金到位率100%。

项目预算执行率高。该项目截至2024年12月31日，实际支出420.00万元，预算执行率100%。

资金使用规范。市农科院项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度要求，项目资金使用方向符合项目预算批复和合同用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施情况分析

该指标分值10分，得分9.04分，市农科院制定了项目实施方案，管理制度比较健全，制度执行有效。但过程管理资料的完整性尚有提升空间。具体分析如下：

财务管理制度比较健全。市农科院制定了《北京市农林科学院内部控制手册》《财务工作管理规定》《财政项目管理办法》《国有资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费管理办法》《材料及易耗品、低值品管理办法》《统计工作管理办法》《采购管理办法》《北京市农林科学院院级科研课题管理办法》《北京市农林科学院北京市科技新星计划经费使用“包干制”管理办法》《北京市农林科学院材料及易耗品、低值品管理办法》等，财务管理制度比较健全，并严格按照制度执行，保障项目资金使用管理。

制度执行有效，市农科院在项目执行过程中严格遵守相关法律法规和管理规定。但过程资料有待进一步完善，如材料费预算调整率超过10%，缺少原因分析，预算调整过程资料不够完整。

## （三）项目产出情况分析

1.产出数量情况分析

该指标分值15分，得分14.68分。截至2024年12月31日，市农科院发表论文19篇，发表SCI论文13篇，申请专利7项，完成年度技术报告3份，阐明技术机理6项。

评价认为，该项目完成了2024年产出数量指标要求。

2.产出质量情况分析

该指标分值12分，得分11.40分。该项目产出质量指标设置为“新技术提质增效幅度定性”，实际完成情况为强化蔬菜的功能因子与代谢组学分析子项目新技术提质增效幅度超过10%。

评价认为，该项目完成了2024年产出质量指标要求。

3.产出时效情况分析

该指标分值10分，得分9.80分。该项目产出时效设置为“2024年度完成所有绩效考核指标”，实际完成情况为完成了2024年产出数量指标和产出质量考核指标。

评价认为，该项目完成了2024年项目产出时效指标的要求。

4.产出成本情况分析

该指标分值3分，得分2.74分，该项目执行了一定的成本控制措施，项目成本控制措施仍有完善空间。

## （四）项目效益情况

1.项目实施效益

该指标分值25分，得分22.14分。一是该项目设定了开展200人次以上技术培训指导的社会效益目标，在促进技术推广与人才培养方面展现出积极的社会价值导向。二是该项目培养了研究生3名，研究生们通过参与项目研究，在专业知识、实验技能、科研思维等方面得到了全面锻炼和提升，同时也为行业发展储备了优秀人才。三是该项目为10余家相关企业提供蔬菜营养强化、功能产品开发等技术指导；四是邀请营养专家来市农科院交流功能调控食品，与大学等建立营养学合作关系；五是随着国家对食品安全和营养健康的重视程度不断提高，政策支持力度持续加大，该项目团队计划通过申请国家自然科学基金、北京市科技计划等项目进一步拓展资金来源渠道，为项目的持续发展提供资金保障。

综上，该项目的社会效益，可持续影响比较显著，但项目成果支撑的资料仍需要进一步完善。

2.服务对象满意度

该指标分值5分，得分4.3分。协助企业解决牛肉、青花菜、土豆等加工过程质构品质调控的技术问题，研发适宜于老年人群食用的易咀嚼中式菜肴，增加经济效益，企业满意度高，使用者均表示非常满意。但未提供满意度调查资料，且调查对象群体覆盖不全面，缺少科研机构、消费者群体等对该项目成果、使用效果的满意度资料。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验做法

2024年，市农科院在项目实施过程中，按照《北京市农林科学院内部控制手册》《财务工作管理规定》《北京市农林科学院院级科研课题管理办法》《北京市农林科学院北京市科技新星计划经费使用“包干制”管理办法》《北京市农林科学院材料及易耗品、低值品管理办法》等管理制度严格执行。针对项目实施，农产品加工与食品营养研究所有针对性地制（修）定了《聘用人员管理办法（修订版）》等所级管理制度，以上这些制度保障了该项目的顺利实施。重点加强资金的管理，做到资金专款专用，合理使用。

- （二）存在问题及原因分析

- 1.绩效申报表填写科学性不足，预算编制标准不够清晰

- 绩效指标设置与绩效目标、投入资金对应性不足，部分

- 工作内容未能在绩效目标中得到充分体现；社会效益指标不全面，未能充分体现子项目对总课题综合效益的贡献。

- 预算编制标准依据不够细化，未见采购材料需求说明，未见人员工作量和物资数量测算支撑资料。

# 2.过程资料不够完整、绩效成果展现不充分

市农科院存在过程资料完整性不足的情况，如缺少材料费预算调整资料、成本控制措施资料。

绩效成果展现不够全面。一是市农科院从政策支持、资金保障、人员机构安排、管理措施四个方面对项目的可持续性进行了分析，但未能提供完整的成果转化方案。二是服务对象满意度调查资料不够完整：提供了食品加工企业满意度调查说明，但缺少满意度调查表；缺少科研机构、消费者群体等满意度资料；缺少统计分析，未能深入了解该项目实施过程中可能存在的问题。

# 六、有关建议

（一）科学设置绩效目标、进一步提升预算编制水平

一是将总课题目标逐级拆解至子项目，确保每个三级指标均对应合理、明确的资金预算和验收标准，同时建议通过顶层设计在能保证子项目灵活性的同时也有助于总课题整体效益的实现‌。二是做好人员投入工作量、拟采购物资的测算，确保采购需求明确，预算编制依据充分。

（二）加强过程管理，全面反映项目实施效益

建议关注过程管理，引入“动态校准机制”，涉及预算调整的，应召开指标审核会审核其合理性和经济性；涉及材料采购的，应执行“三方比价+集中采购”模式。对管理资料、项目进展情况、验收资料、结项资料、满意度调查资料等及时整理归档，做好管理过程留痕。同时积极完善成果转化方案，重视满意度调查统计分析和结果应用工作，提高绩效成果展现，确保财政资金使用效益。

# 七、其他需要说明的问题

无。

# 附件

附件1.指标体系及打分情况表

附件1.指标体系及打分情况表