## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 功能基因组显微成像系统平台的更新
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 306.77 | 306.77 | 306.33 | 10 |  |  |  | 99.86% | 9.9857
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 306.77 | 306.77 | 306.33 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 针对生命科学研究的前沿领域及现代农业持续发展的重大需求，更新搭建先进的显微成像平台及相关配套设备，有助于提高整体科学研究水平，增强在基础研究和应用研究领域的核心竞争力，进一步加强和整合农业生物技术的应用平台和服务平台建设。 | [5 empty] | 已更新搭建先进的显微镜成像平台及相关配套设备，提高了整体科学研究水平，加强和整合了农业生物技术的应用平台和服务平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新增仪器设备数量 | 7台 |  |  | 7台 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 设备质量 | 达到验收标准 |  |  | 达到验收标准 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 验收 | ≤11月 |  |  | 11月 |  | 2 | 2
|  |  | 采购物品到位时间 | ≤9月 |  |  | 9月 |  | 3 | 3
|  |  | 技术参数论证、设备选型 | ≤3月 |  |  | 3月 |  | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | ≤5月 |  |  | 4月 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 政府采购节支率 | ≥1% |  |  | 小于1% |  | 3 | 2.9 | 进一步加强成本管控，提质增效
|  |  | 严格按照预算批复金额控制成本 | 优（306.77万元） |  |  | 306.33万元 |  | 3 | 3
|  |  | 单位购置成本 | ≤44.67万元 |  |  | ≤44.67万元 |  | 4 | 4
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标（10分） | 经济性得到提升 | 年度目标重点明确，实现了经费的高效利用，采用先进设备使科研效率和质量得到提升（15%） |  |  | 12% |  | 10 | 8 | 设备运行效果良好，进一步提质增效
|  | 社会效益指标（10分） | 社会影响力得以提升 | 加强我院农业生物技术的应用平台和服务平台，增强我院在科学研究领域的影响力（20%） |  |  | 16% |  | 10 | 8 | 设备运转良好，进一步提升科研领域的影响力
|  | 可持续影响指标（10分） | 学科影响力、竞争力提升 | 设备平台为相关科学研究性研究奠定了基础，具有很强的使用持久性，对本行业未来可持续发展提供技术平台支撑（30%） |  |  | 24% |  | 10 | 8 | 设备平台运转良好，进一步为行业未来可持续发展提供支撑
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 仪器使用人员的满意度 | ≥95% |  |  | 86% |  | 10 | 9 | 加强培训，提高满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 92.8857
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。