## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院蔬菜研究所实验室及科研设施供暖系统基础设施条件提升项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 342.7945 | 342.7945 | 339.7923 | 10 |  |  |  | 99.12% | 9.9124
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 342.7945 | 342.7945 | 339.7923 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实验室及科研设施供暖系统基础设施条件提升项目建成后，将创造更好的科研和生产生活设施条件。实现设施稳定运行、完善相关配套设施能力，提高科研硬件条件，保障课题科研试验任务顺利完成。同时将满足全体职工冬季的采暖需求，有利的提升服务的能力和水平，解决职工的后顾之忧，增强职工的积极性选育出更多新品种，提升种业自主创新力、持续发展力和国际竞争力。 | [5 empty] | 数量指标：建设、改造、修缮面积24770.66㎡ 质量指标：竣工验收合格率100% 进度指标：项目完成及时率100%： 成本指标：339.792287万元 效果指标：履职基础、公共服务能力，育种人员职工满意度“90%”
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建设、改造、修缮面积 | ≥24770.66㎡ |  |  | ＞24770.66㎡ |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 竣工验收合格率 | =100% |  |  | =100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 项目完成及时率 | =100% |  |  | =100% |  | 5 | 5
|  |  | 完成时效 | 2024年内完成 |  |  | 2024年内完成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标（10分） | 预算控制数 | ≤342.794476万元 |  |  | =339.792287万元 |  | 10 | 9.9 | 加强成本控制
| 绩效指标（30分） | 社会效益指标（30分） | 履职基础、公共服务能力 | 提升冬季供暖能力 |  |  | 冬季供暖能力较大提升 |  | 30 | 29 | 供暖系统改造全部完成，后续加强运行维护，为科研提供保障
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 职工满意度 | 优（100%） |  |  | 90% |  | 10 | 9 | 加强运行维护管理，提高职工满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 97.8124
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。