## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 创新能力建设蔬菜种质资源创新、种苗质量控制与品种研发基地建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 470 | 470 | 470 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 470 | 470 | 470 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、加大主要蔬菜作物种质资源的收集和保存力度，收集地方品种、野生资源及优良材料300份，完成3000份已有资源的扩繁和表型鉴定，筛选并挖掘优异种质资源120-140份，创制多抗优质紧缺的育种材料及DH育种系100-120份；申报专利15-20项，发表高水平文章30-40篇。 2、对筛选出来的未测序的代表性材料进行全基因组重测序分析；对重要农艺性状和代谢产物进行表型组和代谢组分析；创制杂交组合。 3、征集参展单位超过20家；展示蔬菜优新品种超过1000个；展示种类10类；总展示面积超过50亩；组织现场观摩超过500人次； 4、完善生菜、芹菜种子的加工技术并开始示范，发表论文3篇；申请发明专利1项；建立种子丸粒化技术工艺1套。 | [5 empty] | 1.种质资源保存1650份；2.研发1项新方法；3.新品种示范面积55亩；4.种质材料创制78个；5.基因位点定位2个；6.专利申请9个；7.种质资源评价、鉴定1650份；8.发表学术论文13篇；9.种质资源收集189份；10.新品种选育30份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 种质资源保存 | =1000份 |  |  | 1650份 |  | 2 | 2
|  |  | 研发新方法 | =1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  |  | 新品种示范面积 | ≥50亩 |  |  | 55亩 |  | 2 | 2
|  |  | 种质材料创制 | =70个 |  |  | 78个 |  | 2 | 2
|  |  | 基因位点定位 | ≥2个 |  |  | 2个 |  | 2 | 2
|  |  | 专利申请 | ≥6个 |  |  | 9个 |  | 1 | 1
|  |  | 种质资源评价、鉴定 | =650份 |  |  | 1650份 |  | 1 | 1
|  |  | 发表学术论文 | ≥12篇 |  |  | 13篇 |  | 1 | 1
|  |  | 种质资源收集 | =50份 |  |  | 189份 |  | 1 | 0.9 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  |  | 新品种选育 | =30份 |  |  | 30份 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 作物优异资源或材料较对照改进幅度 | 优 |  |  | 优 |  | 4 | 4
|  |  | 新技术提质增效幅度 | ≥10% |  |  | 9% |  | 4 | 3.5 | 新技术应用范围仍需进一步扩大
|  |  | 新产品示范规模 | =1000份 |  |  | 515份 |  | 4 | 3.5 | 新产品示范规模水平有待进一步提升
|  |  | 新方法提效幅度 | 优（95%） |  |  | 99% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （10分） | 按照计划完成年度指标 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | =470万元 |  |  | 470万元 |  | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标（10分） | 人才培育 | ≥3人 |  |  | 2人 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标（10分） | 高质量学术报告参加人数、规模 | ≥50人 |  |  | 50人 |  | 10 | 10
|  | 经济效益指标（5分） | 新技术增收、增效 | 优 |  |  | 良 |  | 5 | 4 | 蔬菜种质新技术增收、增效效果良好，拟进一步提升示范应用
|  | 可持续影响指标（5分） | 学科影响力、竞争力提升 | 优 |  |  | 良 |  | 5 | 4 | 蔬菜学科影响力、竞争力较强，后续进一步加大宣传
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 品种、方法、技术使用者满意度 | 优 |  |  | 良 |  | 10 | 9 | 加强培训，提高满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 95.9
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
33.1主要蔬菜种质资源收集、评价与创新 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 种质资源收集 | 收集种质资源100份 | 收集种质资源189份 | 2.5 | 2.5
|  |  | 种质资源保存 | 种质资源繁种保存1000份 | 种质资源繁种保存1650份 | 2.5 | 2.5
|  |  | 种质资源评价、鉴定 | 种质资源评价、鉴定500份 | 种质资源评价、鉴定1650份 | 2.5 | 2.25 | 实际完成数量超过申报数230%
|  |  | 种质材料创制 | 创制优异种质资源60份 | 创制优异种质资源78份 | 2.5 | 2.5
|  |  | 其中发表核心期刊论文 | 发表核心期刊论文10篇 | 发表SCI论文4篇，核心期刊论文6篇 | 2.5 | 2.5
|  |  | 专利申请 | 申请或授权专利5项 | 申报或授权专利5项，新品种权授权2项 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 （15分） | 作物优异资源或材料较对照改进 | 利用优异的资源，材料对照改进育种体系 | 利用优异的资源，材料对照改进育种体系 | 7.5 | 7.5
|  |  | 新技术提质增效幅度 | 新技术提质增效幅度大于10% | 9% | 7.5 | 6.75 | 新技术应用范围仍需进一步扩大
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 2024年底项目目标完成 | 2024年底项目目标完成 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | 300 | 300 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 培养研究生 | 1 | 1 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提高我院种质资源创新能力，全面提升我院蔬菜作物育种水平 | 优 | 优 | 5 | 4 | 种质资源多集中于繁育，基于新型分子技术的创新尚有欠缺，后续将利用分子标记，加快优异遗传材料创制
|  | 社会效益指标 | 加快资源与育种专业人才培养 | 优 | 优 | 10 | 8 | 育种专业人才成长缓慢，缺乏行业领导力，后续将对苗头人才侧重经费支持和技术支持
|  | 可持续影响指标 | 提升我院种质资源学科影响力及竞争力 | 优 | 优 | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 种质资源储备满足育种需求 | 优 | 优 | 10 | 10
33.2羽衣甘蓝种质资源收集、评价与创新 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 表型性状关键调控位点 | 2～3 个 | 2 个 | 3 | 3
|  |  | 代谢产物关键调控位点 | 1～2 个 | 3 个 | 3 | 3
|  |  | 杂交组合 | 30-50 份 | 81 份 | 5 | 5
|  |  | 发表论文 | ＝1 篇 | 1 篇 | 4 | 4
|  | 质量指标 （15分） | 对差异显著的代谢产物进行调查和检测 | 代表性材料硫甙检测分析 | 完成了相关分析 | 8 | 7 | 个别代谢指标只对部分代表性材料进行了分析
|  |  | GWAS和选择分析解析关键位点 | GWAS挖掘硫甙积累关键位点 | 完成了相关分析 | 7 | 6 | 部分数据结果还在整理中
|  | 时效指标 （10分） | 完成时间 | 2023年12月完成 | 2023年12月完成 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 预算控制数 | ≤30万元 | 30万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 得到提升 | 降低羽衣甘蓝种质创新成本 | 推广面积和农民增收均得到提升 | 12 | 10 | 更多效益在后续工作中得到体现
|  | 社会效益指标 | 得到提升 | 羽衣甘蓝新品种社会影响力 | 发表学术论文，影响力得到提升 | 9 | 7 | 更多效益在后续工作中得到体现
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 得到提升 | 羽衣甘蓝种质资源利用持久度 | 得到提升 | 9 | 7 | 更多效益在后续工作中得到体现
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 得到提升 | 消费者对羽衣甘蓝品种满意度 | 消费者满意度得到提升 | 10 | 8 | 在后续工作中得到进一步体现
33.3蔬菜种苗质量控制技术 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标（15分） | 研发新方法 | ＝1套 | 建立黄瓜品种纯度分子检测技术规范1套 | 5 | 5
|  |  | 发表学术论文 | ＝2篇 | 发表核心期刊论文2篇 | 5 | 5
|  |  | 专利申请 | ＝1项 | 申请专利2项 | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 新方法提效幅度 | ≥15% | 通过种子消毒处理，有效杀灭辣椒轻斑驳病毒病害达99%以上 | 15 | 14 | 有待进一步提高新技术效率
|  | 时效指标 （10分） | 目标相应进度指标 | 按照项目计划进度完成 | 1-5月：茄果类病毒调研。 6-9月：针对黄瓜品种鉴定开发SSR分子标记。 10-12月：针对辣椒开发消毒处理技术，的丸粒化材料进行筛选与研发。 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 产出成本控制在预算批复范围内 | ＝40万 | 40万 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 新技术增收、增效 | ＝20万 | 通过检测平台开展检测服务增收10万，通过种子处理技术服务增收10万 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 人员培训 | ＝3人 | 培训在读研究生3人 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 不涉及此项指标 |  |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 持久度 | 学科影响力、竞争力提升 | 利用研发茄果类蔬菜病毒检测技术，为防控种传病害流行提供技术支撑；黄瓜品种纯度分子技术为种业市场监管提供技术支撑。 | 15 | 11 | 指标设置不够量化
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不涉及此项指标
33.4通州农场蔬菜新品种研发与展示基地建设 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 征集参展单位 | ≥20家 | 50多家 | 3 | 3
|  |  | 展示蔬菜优新品种 | ≥1000个 | 1843个 | 3 | 3
|  |  | 展示种类 | ＝ 10类 | 10类 | 3 | 3
|  |  | 总展示面积 | ≥50亩 | 55亩 | 3 | 3
|  |  | 组织现场观摩 | ≥500人次 | 2000人次 | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 目标一相应质量指标 | 实现通州蔬菜新品种研发与展示的正常运行，确保各项任务的顺利圆满完成。 | 实现通州蔬菜新品种研发与展示的正常运行，确保各项任务的顺利圆满完成。 | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 征集蔬菜品种 | 10至11月 | 10至11月 | 2.5 | 2.5
|  |  | 育苗、制定展示计划 | 12月至次年2月 | 12月至次年2月 | 2.5 | 2.5
|  |  | 田间种植、管理 | 3月至10月 | 3月至10月 | 2.5 | 2.5
|  |  | 种植、展示 | 5月底至10月 | 5月底至10月 | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标（10分） | 劳务费 | 20万元 | 20万元 | 2 | 2 | 原因分析：材料费增加1.7万元，原因是为了提高种植效果，提升展示水平；差旅费减少1.7万元，原因是项目人员调整，出差人员减少，导致差旅费减少 改进措施：将强化预算编制的合理性，同时严格支出项目，防止部分科目超支；对差旅费等可能受到影响的费用进一步进行风险评估，并酌情调整相应的预算。
|  |  | 材料费 | 48.4万元 | 50.1万元 | 2 | 1
|  |  | 设备费 | 16.6万元 | 16.6万元 | 2 | 2
|  |  | 燃料动力费 | 10万元 | 10万元 | 2 | 2
|  |  | 差旅费 | 5万元 | 3.3万元 | 2 | 1
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 我院科技成果转化社会影响力 | 得到提升 | 得到提升 | 30 | 26 | 支撑材料不足，需做好调查研究
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受到广大种子经销商和蔬菜种植户的广泛好评，市场满意率达到95%以上 | 受到广大种子经销商和蔬菜种植户的广泛好评，市场满意率达到95%以上 | 基本达成预期指标且效果较好 | 10 | 8 | 支撑材料不足，需做好调查研究
Note on B29: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on B44: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on B66: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。