## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院数据科学与农业经济研究所科研实验基地修缮项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 291.6613 | 291.6613 | 291.6613 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 291.6613 | 291.6613 | 291.6613 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）对年久失修的房屋、场地进行修缮，保证房屋的安全使用。 （2）更换现有电路电缆及供电设备，从而消除安全隐患，保障基地的电力安全。 （3）通过水路改造，解决西北侧楼房的供水问题。 （4）通过弱电系统改造，改善实验网络环境，通过部署安全监控、消防设备来提高基地的安保能力。 | [5 empty] | （1）对年久失修的房屋、场地进行了修缮。 （2）更换了现有电路电缆及供电设备。 （3）通过水路改造解决了西北侧楼房的供水问题。 （4）通过弱电系统改造改善了实验网络环境。通过部署安全监控、消防设备提高了基地的安保能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建设、改造、修缮面积 | 6900平米 |  |  | 6900平米 |  | 10 | 10
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 39处 |  |  | 39处 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 项目竣工验收合格率 | ≥95% |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | ≤3个月 |  |  | 3月 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | ≤5个月 |  |  | 5月 |  | 3 | 3
|  |  | 施工时间 | ≤12个月 |  |  | 2024年12月底完成施工 |  | 3 | 3
|  |  | 验收时间 | ≤12个月 |  |  | 2024年12月底完成验收 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ≤291.661335万元 |  |  | 291.661335万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标（30分） | 履职基础、公共服务能力 | 优 |  |  | 良 |  | 30 | 25 | 实验环境得到改善，需进一步提高保障水平
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 职工满意度 | ≥90% |  |  | 85% |  | 10 | 9 | 加强运行维护，提高职工满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。