## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 创新能力建设农产品质量安全与农业生态环境创新
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 410 | 410 | 410 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 410 | 410 | 410 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）完成蔬菜样品100份、外阜进京蔬菜100份，水果样品100份、小麦和玉米样品各50份，检测指标包括农药残留量等，并对数据进行反馈；完成150份典型农产品营养品质参数测定；检测土壤样品300份，涉及8项重金属以及土壤肥力6项；监测30份土壤样品中抗生素抗性基因丰度。 （2）监测有机肥、生物农药质量监测各10份以上；筛选高肥力园区的土壤样品开展盐分指标监测工作，监测土壤样品不少于10个；监测淋溶液样品不少于10个。 （3）建立小分子污染物的非靶标筛查方法。 （4）构建农产品小分子污染物污染危害的早期预警模型。 （5）明确降解菌功能蛋白及其降解机制。 （6）发表论文14篇。 （7）建立土壤环境监测调查信息采集系统1套。 （8）建立规程2项。 （9）建立数据库3个。 （10）研发新产品1个。 （11）培养研究生6-9名。 | [5 empty] | 1.环境、产品检测样品1258份；2.数据库建设1条；3.研发新方法1个；4.其中发表SCI、EI论文4篇；5.发表学术论文26篇；6.研发新产品1个；7.专利申请4个；8.研发新技术1项；9.技术报告1篇；10.技术机理阐明1项；11.新方法提效幅度26%；12.新技术提质增效幅度67%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 环境、产品检测样品 | ≥920份 |  |  | 1258份 |  | 2 | 2
|  |  | 数据库建设 | ≥3条 |  |  | 1条 |  | 2 | 1.5 | 加快数据库建设进度，完成年度目标
|  |  | 研发新方法 | ≥3个 |  |  | 1个 |  | 2 | 1.5 | 加快技术方法研发，完成年度目标
|  |  | 其中发表SCI、EI论文 | =1篇 |  |  | 4篇 |  | 2 | 1.8 | 实际完成值超出年度指标值，加强指标值设置管理
|  |  | 发表学术论文 | =14篇 |  |  | 26篇 |  | 2 | 2
|  |  | 研发新产品 | ≥1个 |  |  | 1个 |  | 1 | 1
|  |  | 专利申请 | =1个 |  |  | 4个 |  | 1 | 0.7 | 实际完成值超出年度指标值，加强指标值设置管理
|  |  | 研发新技术 | =1项 |  |  | 1项 |  | 1 | 1
|  |  | 技术报告 | =1篇 |  |  | 1篇 |  | 1 | 1
|  |  | 技术机理阐明 | =2项 |  |  | 1项 |  | 1 | 0.8 | 技术机理阐明尚有进步空间
|  | 质量指标 （15分） | 新方法提效幅度 | 优（26%） |  |  | 26% |  | 8 | 8
|  |  | 新技术提质增效幅度 | 良（67%） |  |  | 67% |  | 7 | 7
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 优（100%） |  |  | 95% |  | 10 | 9.5 | 加强时效管理
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | =410万元 |  |  | 410万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标（10分） | 新方法增敏提效幅度 | ≥20% |  |  | 99% |  | 10 | 7 | 实际完成值超出年度指标值，加强指标值设置管理
|  | 社会效益指标（10分） | 新方法节能降耗减排 | ≥50% |  |  | 80% |  | 5 | 5
|  |  | 培养研究生 | ≥6人 |  |  | 16人 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标（10分） | 学科影响力、竞争力提升 | 优（30%） |  |  | 24% |  | 5 | 4 | 农产品检测等技术学科影响力、竞争力较强，后续进一步加大宣传
|  |  | 生态、环境改善 | 优（50%） |  |  | 40% |  | 5 | 4 | 农业监测对生态、环境改善效果较好，后续将继续扩大应用
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 品种、方法、技术使用者满意度 | ≥90% |  |  | 80% |  | 10 | 9 | 加强技术培训，提高满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 91.8
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。