## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 林果所林木重要性状形成与控制研究条件提升项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 384.2 | 384.2 | 381.1126 | 10 |  |  |  | 99.2% | 9.9196
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 384.2 | 384.2 | 381.1126 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟对林木重要性状形成与控制研究条件提升，需要购置和更新相关配套仪器。分别是1.自动进样器PAL升级加装热脱附系统TDU2、搅拌棒吸附萃取系统SBSE、薄膜固相萃取系统TF-SPME；2.加装嗅觉检测器；3.果树肥水精准称重系统；4.果实品质检测相关仪器。主要用于深入开展林木树体生长规律研究，探索其优质高产等性状形成和控制研究条件，提升遗传改良能力和栽培水平。 | [5 empty] | 购置嗅闻仪、近红外光谱分析仪、油脂氧化稳定性测定仪、全自动半薄切片机、果实硬度检测仪等18台（套）仪器设备。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新增仪器 | 18台（套） |  |  | 18台（套） |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | ≥99% |  |  | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 设备质量 | 达到仪器招标技术参数 |  |  | 达到仪器招标技术参数 |  | 9 | 9
|  | 时效指标 （10分） | 制定采购计划 | 1月-2月：项目启动及准备工作，确定仪器设备规格参数，制定采购计划； |  |  | 1月-2月：按时完成任务 |  | 3 | 3
|  |  | 完成采购招标 | 3月-5月：完成项目设备采购的招标工作； |  |  | 3月-5月：按时完成任务 |  | 4 | 4
|  |  | 完成采购与验收 | 6月-12月：完成项目设备的采购、安装、调试及项目验收工作。 |  |  | 6月-12月：按时完成任务 |  | 3 | 3
|  | 成本指标（10分） | 按预算执行 | 384.2万元 |  |  | 381.1126万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标（15分） | 科研硬件能力改善 | 良（90%） |  |  | 良（84%） |  | 15 | 14 | 加强科研设备功能开发，拓展应用领域
|  | 可持续影响指标（15分） | 实验条件、科研能力 | 硬件条件得到改善、能顺利开展树体生长规律及林木主要性状形成和控制相关研究 |  |  | 硬件条件基本得到改善 |  | 15 | 14 | 加强设备管理，发挥设备最大效能
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 使用人员满意度 | ≥95% |  |  | 85% |  | 10 | 8 | 加强使用培训，提升满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 95.9196
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。