## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 创新能力建设-农业智能装备研发与应用
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 390 | 390 | 390 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 390 | 390 | 390 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.开展气体激光传感器的灵敏度、微型化及工程化工作，形成高灵敏气体激光传感器系列化设备，发表SCI/EI论文1篇，培育研究生2人。 2.开展精准施药、智能收获装备技术培训100人次；年度累计接待精准施药、智能收获装备技术相关参观访问人员1000人次以上。 3.设计并加工基于全透射近红外光谱技术的西/甜瓜内部品质无损检测分级生产线，申请发明专利1 项，开发西/甜瓜品质分级生产线样机1套。 4.针对种蛋蛋重、蛋形指数、破损率、蛋壳颜色等品质参数检测方法研究，开展基于深度学习网络模型的种蛋多品质检测建模研究。 5.研发复杂背景下的松材线虫病变色疫木高精度识别技术、大数据驱动的病虫害防治综合处方决策技术；发表学术论文1-2篇；申请国家发明专利2-3项；软件著作权2-3项。 | [5 empty] | 1.开展气体激光传感器的灵敏度、微型化及工程化工作，形成高灵敏气体激光传感器系列化设备，发表SCI/EI论文1篇，培育研究生2人。 2.开展精准施药、智能收获装备技术培训500人次；年度累计接待精准施药、智能收获装备技术相关参观访问人员1000人次以上。 3.设计并加工基于全透射近红外光谱技术的西/甜瓜内部品质无损检测分级生产线，申请发明专利1项，开发西/甜瓜品质分级生产线样机1套。 4.针对种蛋蛋重、蛋形指数、破损率、蛋壳颜色等品质参数检测方法研究，开展基于深度学习网络模型的种蛋多品质检测建模研究。 5.研发复杂背景下的松材线虫病变色疫木高精度识别技术、大数据驱动的病虫害防治综合处方决策技术；发表学术论文2篇；申请国家发明专利3项；软件著作权4项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表学术论文 | ≥2篇 |  |  | 2篇 |  | 3 | 3
|  |  | 其中SCI/EI论文 | =1篇 |  |  | 2篇 |  | 3 | 3
|  |  | 专利申请 | =3项 |  |  | 3项 |  | 3 | 3
|  |  | 软件著作权 | =3项 |  |  | 4项 |  | 3 | 3
|  |  | 研发新产品 | =3套 |  |  | 1套 |  | 3 | 2.5 | 继续研发农业智能装备新产品
|  | 质量指标 （15分） | 新技术提质增效幅度 | ≥40% |  |  | 50% |  | 8 | 8
|  |  | 新技术示范规模 | 高（200套） |  |  | 200套 |  | 7 | 7
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成 | 优 |  |  | 2024年底完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤390万 |  |  | 390万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新技术增收、增效 | 良 |  |  | 40万元 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 社会影响力、农民认可度 | 高（20%） |  |  | 14% |  | 3 | 2 | 智能装备提高了社会影响力，加强农民推广范围和认可度
|  |  | 人员培训 | ≥100人 |  |  | 500人次 |  | 4 | 4
|  |  | 人才培育 | =3人 |  |  | 7人 |  | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 学科影响力、竞争力提升 | 高（30%） |  |  | 27% |  | 10 | 9 | 扩大了农业智能装备学科影响力，竞争力有待增强
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、方法、技术使用者满意度 | ≥90% |  |  | 86% |  | 10 | 9.5 | 加强用户技术培训，提高使用者满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet1
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 农业环境高灵敏传感技术研究与传感器开发
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表SCI/EI论文 | ≥1篇 | 1篇 | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 新技术提质增效幅度 | ≥40% | ≥40% | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 目前执行期内完成度 | 2024年底完成项目 | 2024年底完成项目 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤100万 | 100万 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 人才培育 | ≥2人 | 2人 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 学科影响力、竞争力提升 | 检测指标优于国外产品，提高了国际影响力 | 检测指标优于国外产品，提高了国际影响力 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 技术使用者满意度 | ≥90% | 91% | 10 | 8 | 在技术、产品示范应用过程中，与用户沟通次数较少，致使客户对设备使用和维护存在一定困难；后期示范应用过程中，将进行现场调研，确保设备顺利安装。缺少满意度证明
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 西甜瓜品质无损检测技术与装备研发
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 专利申请 | 申请1个专利 | 1专利申请成功 | 8 | 8
|  |  | 研发新产品 | 研发1套新产品 | 1套新产品研发成功 | 7 | 7
|  | 质量指标 （15分） | 新技术提质增效幅度 | 50% | 50% | 15 | 13 | 项目实施效果在后续工作中进一步体现
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 2024年度任务完成 | 2024年度任务完成 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤100万元 | 100万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新技术增收 | ≥40万元 | 40万元 | 15 | 12 | 项目实施效果在后续工作中进一步体现
|  | 社会效益指标 | 人才培育 | 培育5个人 | 5个人完成培育 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、技术使用者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 9 | 满意度有待提高
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 农林重大虫害监测预警智能化平台研究与开发
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 研发新技术 | ＝1项 | 1项 | 8 | 8
|  |  | 发表学术论文 | =2篇 | 2篇 | 4 | 4
|  |  | 专利申请 | 2-3篇 | 2篇 | 4 | 4
|  |  | 软件著作权 | 2-3件 | 3件 | 4 | 4
|  | 质量指标 （15分） | 新技术示范规模 | 在山东、广东和浙江验证部署200余套 | 在山东、广东和浙江验证部署200余套 | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 2024年12月底完成 | 2024年12月底完成 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤70万元 | 70万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 社会影响力、农民认可度 | 高 | 完成 | 10 | 9 | 指标不具可测量性
|  | 生态效益指标 | 生态、环境改善 | 优 | 完成 | 10 | 9 | 指标不具可测量性
|  | 可持续影响指标 | 学科影响力、竞争力提升 | 高 | 完成 | 10 | 9 | 指标不具可测量性
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、方法、技术使用者满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 反刍动物瘤胃碳排放精准监测建模研究与智能装备研发
| 产出指标 （60分） | 数量指标（15分） | 其中发表SCI、EI论文 | ≥1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  |  | 专利申请 | ≥1项 | 0项 | 5 | 0 | 专利还未及时申请
|  |  | 软件著作权 | ≥1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  | 质量指标 （20分） | 新技术提质增效幅度 | ≥10% | 三年研发项目，还未完成 | 20 | 17 | 三年研发项目，还未完成
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 2024年度目标年底完成 | 2024年度目标年底完成 | 10 | 10
|  | 成本指标（15分） | 项目核定经费 | ≤20万 | 20万 | 15 | 15
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新技术节约成本 | ≥3万元 | 三年研发项目，还未完成，无法计算节约成本 | 30 | 28 | 三年研发项目，还未完成，无法计算节约成本
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 小汤山精准农业与智能装备技术综合示范-精准施药与智能收获装备示范
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建立露地甘蓝无人化收获试验示范区1个 | 建立试验区1个 | 建立试验区1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 试验区可开展露地甘蓝无人化采收机的试验和示范 | 试验区可开展露地甘蓝无人化采收机的试验和示范 | 试验区可开展露地甘蓝无人化采收机的试验和示范 | 15 | 14 | 设置指标未能量化，不具备可测量性
|  | 时效指标 （10分） | 1-7月 | 建立露地甘蓝无人收获采收机试验示范区，完成试验区平台搭建工作 | 已建立露地甘蓝无人收获采收机试验示范区，完成试验区平台搭建工作 | 5 | 5
|  |  | 8-11月 | 完成露地甘蓝无人收获采收机的试验示范试运行工作 | 已完成露地甘蓝无人收获采收机的试验示范试运行工作 | 5 | 5
|  | 成本指标（10分） | 严格按照预算控制成本 | ≤100万 | 100万 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 开展精准农业技术培训 | 100人次 | 500人次 | 15 | 10.5 | 年度指标设置偏低
|  |  | 接待国内外参观访问人员 | 1000人次以上 | 3036人次 | 15 | 13.5 | 年度指标设置偏低
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 预期服务对象满意度达80%以上 | ≥80% | 92% | 10 | 9 | 服务质量有待提升，提高服务对象满意度
Note on B19: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on B38: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on B58: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on B71: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。