## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 科技示范推广市农林科学院助力京郊农业发展（四期）
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 480 | 480 | 480 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 480 | 480 | 480 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目在前期基础上将继续开展粮食、蔬菜、果品、花卉、食用菌等提质增效技术示范推广，开展薄弱村经济林生产能力提升和农林废弃物高效循环利用等工作。 项目将集成示范各类技术9项；示范优新品种20个以上；示范面积超万亩；观摩培训千人次以上，培训技术骨干百人以上。通过项目实施，京郊农产品产量和品质明显提升，促进农民增收，形成可复制、可推广的发展模式，为京郊、京津冀及全国农业产业发展提供指导和借鉴。 | [5 empty] | 完成技术培训44次，培训人数1209人次，合格率达到95%。推广新品种63个。组织现场观摩14次。建立典型示范基地42个。增加了就业率和农民的收入。提高了示范区生态景观效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 技术培训 | =30次 |  |  | 44次 |  | 3 | 3
|  |  | 示范推广新品种 | =45个 |  |  | 63个 |  | 3 | 3
|  |  | 技术培训人次 | =500人次 |  |  | 1209 |  | 3 | 3
|  |  | 示范推广新技术 | =10个 |  |  | 23个 |  | 2 | 2
|  |  | 现场观摩 | =15次 |  |  | 14次 |  | 2 | 1.8 | 增加现场观摩次数
|  |  | 建立典型示范基地 | =10个 |  |  | 42个 |  | 2 | 1.4 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  | 质量指标 （15分） | 示范基地建设标准 | 优 |  |  | 良 |  | 7 | 6.5 | 进一步提高建设标准
|  |  | 培训合格率 | 良（90%） |  |  | 95% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成 | 良 |  |  | 2024年底完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 严格按照预算批复控制成本 | 良（480万） |  |  | 480万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新增经济效益15%以上 | 优 |  |  | 14% |  | 10 | 9.5 | 加强品种、技术等科技成果转化应用，提高经济效益
|  | 社会效益指标 | 增加就业率和促进农民增收 | 优 |  |  | 良 |  | 5 | 4.5 | 加强技术服务与指导，增加就业率、促进农民增收
|  |  | 辐射带动1000亩 | 良 |  |  | 950亩 |  | 5 | 4.5 | 加强对企业的辐射带动，提升面积
|  | 生态效益指标 | 示范区生态景观效果显著提升 | 优 |  |  | 良 |  | 10 | 9.5 | 加强对示范区景观效果维护
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 技术培训满意度 | 良（90%） |  |  | 88% |  | 5 | 4.8 | 加强技术培训，提高满意度
|  |  | 技术指导满意度 | 良（90%） |  |  | 88% |  | 5 | 4.8 | 加强技术指导，提高满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 96.3
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。