## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 北京市城郊耕地质量保育与提升关键技术研究
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 342 | 342 | 342 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 342 | 342 | 342 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据“整体统筹、靶向协调、种养循环、资源再生、质量提升”的原则，基于北京市第三次土壤普查治理的关键节点期，强化北京耕地质量保护与地力可持续提升研究，明确设施农田快速培肥的路径及生态环境效应；以农田玉米和高大饲草的种植为抓手，以粪污在农田的合理施用为突破点，构建完善养殖-粪污-种植-养殖的种养循环技术模式；明确典型农田生态系统中新污染物微塑料的农田赋存特征，不同来源贡献率和防控策略；加强新增耕地调查管控和环境治理，根据地区和作物的差异，提出针对性的新增指标，优化指标权重和计算方法；构建适合北京面向耕地质量分析服务的耕地质量大数据一体化检测处理技术平台，实现都市型现代农业土壤信息智慧管理以促进农业提质增效。 | [5 empty] | 探明了不同类型设施农业土壤中微塑料的污染特征；发现有机肥全量替代会降低玉米产量；初步构建了新增耕地质量评价指标体系；构建了耕地质量管理大数据平台体系架构。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 数据库建设 | ＝1条 |  |  | 1条 |  | 3 | 3
|  |  | 研发新技术 | ＝4项 |  |  | 4项 |  | 4 | 4
|  |  | 核心示范面积 | ≥200亩 |  |  | 200亩 |  | 4 | 4
|  |  | 发表学术论文 | ＝5篇 |  |  | 4篇 |  | 4 | 3.5 | 加快试验数据整理，尽快发表学术论文
|  | 质量指标 （15分） | 土壤有机质 | ≥0.1% |  |  | 0.1% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成 | 2024年12月31日前完成 |  |  | 2024年12月31日前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤342万元 |  |  | 342万元 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标（20分） | 人才培养 | ≥3个 |  |  | 3个 |  | 10 | 10
|  |  | 社会影响力、农民认可度 | 优（100%） |  |  | 90% |  | 10 | 9 | 城郊耕地质量提升技术社会影响力、农民认可度较高，拟进一步加强成果宣传及应用
|  | 生态效益指标（10分） | 土壤环境质量改善 | 优 |  |  | 良 |  | 10 | 9 | 耕地质量提升效果显著，拟进一步扩大成果应用范围
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 技术使用者满意度 | ≥95% |  |  | 90% |  | 10 | 9 | 加强培训，提高满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 96.5
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。