## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 创新团队（北京市家禽创新团队-首席专家综合试验站及田间学校）
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 170 | 170 | 157.8885 | 10 |  |  |  | 92.88% | 9.2876
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 170 | 170 | 157.8885 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕家禽良种培育、家禽养殖提质增效关键技术、养殖废弃物无害化处理与资源化利用、新型禽用生物制品研发与疫病防控、特色禽产品品质评价及产品加工等全产业链关键环节开展联合攻关和示范应用，研发一批家禽产业发展核心关键技术，形成一批全国领先的标志性科技成果，显著提升北京家禽产业技术支撑力和竞争力。 | [5 empty] | 围绕家禽良种培育、家禽养殖提质增效关键技术、养殖废弃物无害化处理与资源化利用、新型禽用生物制品研发与疫病防控、特色禽产品品质评价及产品加工等全产业链关键环节开展联合攻关和示范应用，研发一批家禽产业发展核心关键技术，形成一批全国领先的标志性科技成果，显著提升北京家禽产业技术支撑力和竞争力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 选育家禽品种数量 | =6个 |  |  | 7个 |  | 8 | 8
|  |  | 推广蛋鸡品种 | =3.3亿只 |  |  | 4.1亿只 |  | 3 | 3
|  |  | 推广肉鸡品种 | =1.2亿只 |  |  | 1.2亿只 |  | 2 | 2
|  |  | 推广绿壳蛋鸡 | =50万只 |  |  | 50万只 |  | 2 | 2
|  |  | 推广父母代北京鸭 | =30万只 |  |  | 45万只 |  | 2 | 2
|  |  | 推广北京油鸡 | =200万只 |  |  | 207万只 |  | 2 | 2
|  |  | 建立养殖示范基地 | =5个 |  |  | 5个 |  | 3 | 3
|  |  | 建立养殖废弃物处理试验示范点 | =1个 |  |  | 1个 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 产品货架期延长 | 1天 |  |  | 2天 |  | 4 | 2 | 进一步控制产品货架期
|  |  | 品种质量 | 优 |  |  | 良 |  | 8 | 7 | 家禽良种培育质量良好，继续提升良种培育品质
|  | 时效指标 （10分） | 按时完成 | 2024年12月底前 |  |  | 2024年12月底前 |  | 10 | 8 | 加强项目执行时效控制
|  | 成本指标（10分） | 经费支出 | =170万元 |  |  | 157.88853万元 |  | 10 | 8 | 加强经费预算管理，提高经费使用效益
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 节约饲料成本 | =15元/吨 |  |  | 36元/吨 |  | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 林地收入增加 | =5000元/亩 |  |  | 6500元/亩 |  | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 有害气体排放降低 | ≥20% |  |  | 46.1% |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 团队科研能力 | 得到提升（20%） |  |  | 15% |  | 5 | 4 | 团队科研能力得到提升，继续提升产业技术支撑力和竞争力。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优（100%） |  |  | 90% |  | 10 | 9 | 加强培训，提升满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 90.2876
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。