## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 科技示范推广智慧农业技术集成和应用示范（装备中心）
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 210 | 210 | 210 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 210 | 210 | 210 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、在智慧农场管控关键技术示范应用方面，推广粮食作物智慧农场关键技术，推广应用大型中心轴式喷灌机智能控制系统1-2套，示范应用面积500亩以上，实现节水15%，节药20%，节省人力60%以上，形成可在北京市粮食种植中大范围推广应用的无人智慧农场成套技术解决方案。 2、在日光温室智慧高效生产技术集成与应用方面，通过智能感知、综合决策控制、水肥智慧管控、高效作业装备、数字化管理与服务平台应用，预计示范应用新技术3-5项、推广新装备3项，提高生产效率30%以上、减少人力投入20%，单位面积产量10%以上，降低水、肥等农业投入品15%以上。 3、在草菇数字化生产技术集成与应用方面，示范食用菌绿色生产透明供应链软件1套，以一物一码地形式，使得消费者快速掌握生产过程，加快企业销售流通速度，提升企业效益；示范小型智能出菇箱1套，增强产品现场展示度。示范食用菌环境节能调控系统，与现有环境调控方法相比节能率提高5%。 4、在平谷区峪口禽业种鸡智能化养殖装备示范推广方面，围绕中国平谷农业中关村建设，示范推广种蛋品质检测装备1台，死鸡/低产鸡识别机器人1台，示范规模2栋鸡舍（5万套），开展培训或者观摩3次以上。种蛋品质检测、鸡舍巡检等环节智能化装备的示范推广，能够有效提高生产效率，预估减低上述环节人工劳作50%以上。 5、在智慧葡萄园关键应用场景搭建与示范方面，研究葡萄园数字测控和算法模型1套，葡萄园管理服务系统1套，在通州葡萄大观园搭建智慧葡萄园应用创新场景1套，部署智能割草打药机各1套，节约用药投入和少人化管理成本10%以上，观摩和参观200人次以上。 | [5 empty] | 1、在智慧农场管控关键技术示范应用方面，推广粮食作物智慧农场关键技术，推广应用大型中心轴式喷灌机智能控制系统，示范应用面积500亩。 2、在日光温室智慧高效生产技术集成与应用方面，通过智能感知、综合决策控制、水肥智慧管控、高效作业装备、数字化管理与服务平台应用，示范应用新技术4项、推广新装备6项。 3、在草菇数字化生产技术集成与应用方面，示范食用菌绿色生产透明供应链软件1套，以一物一码地形式，使得消费者快速掌握生产过程，加快企业销售流通速度，提升企业效益；示范小型智能出菇箱1套，增强产品现场展示度。 4、在平谷区峪口禽业种鸡智能化养殖装备示范推广方面，围绕中国平谷农业中关村建设，示范推广种蛋品质检测装备2台，死鸡/低产鸡识别机器人1台，开展培训或者观摩2次。种蛋品质检测、鸡舍巡检等环节智能化装备的示范推广，能够有效提高生产效率 5、在智慧葡萄园关键应用场景搭建与示范方面，研究葡萄园数字测控和算法模型1套，葡萄园管理服务系统1套，在通州葡萄大观园搭建智慧葡萄园应用创新场景1套，部署智能割草打药机各1套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 示范推广新技术数量 | =3个 |  |  | 4个 |  | 2 | 2
|  |  | 研发新产品 | =7种 |  |  | 6种 |  | 2 | 1.5 | 继续研发新产品
|  |  | 研发新技术 | =3项 |  |  | 3项 |  | 2 | 2
|  |  | 种蛋品质检测装备 | =1台 |  |  | 2台 |  | 2 | 2
|  |  | 开展技术培训、技术指导、技术观摩等技术服务次数 | =2次 |  |  | 2次 |  | 1 | 1
|  |  | 新技术、新产品示范规模 | ≥34台 |  |  | 34台 |  | 1 | 1
|  |  | 新技术、新产品示范规模 | ≥20个 |  |  | 20个 |  | 1 | 1
|  |  | 建立示范点数量 | =1个 |  |  | 1个 |  | 1 | 1
|  |  | 死鸡/低产鸡识别机器人 | =1个 |  |  | 1个 |  | 1 | 1
|  |  | 技术报告 | ≥1篇 |  |  | 1篇 |  | 1 | 1
|  |  | 专利申请 | =1项 |  |  | 1项 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 死鸡/低产鸡鸡笼识别准确率 | ≥88% |  |  | ≥88% |  | 5 | 5
|  |  | 新技术提质增效幅度 | ≥20% |  |  | 18% |  | 5 | 4.5 | 智慧农场管控技术增效效果较好，进一步提质增效
|  |  | 新技术示范规模 | =500亩 |  |  | 500亩 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期完成情况 | 优（100%） |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | =210万元 |  |  | 210万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提高生产效率 | ≥20% |  |  | 18% |  | 10 | 9 | 智慧农场管控技术生产效率提高效果明显，需进一步提效
|  | 社会效益指标 | 培训/观摩 | ≥3次 |  |  | 6次 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 新方法节能降耗减排 | ≥10% |  |  | ≥10% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 骨干人才和技术人员培育 | =3人 |  |  | 3人 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 培养研究生 | =1名 |  |  | 1名 |  | 2.5 | 2.5
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥15% |  |  | 13.5% |  | 5 | 4.5 | 扩大示范推广范围，增强后续影响
|  |  | 节水节肥节药 | ≥15% |  |  | 13.5% |  | 5 | 4.5 | 扩大示范推广范围，增强节水节药效果
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、技术使用者满意度 | ≥90% |  |  | 85.5% |  | 10 | 9.5 | 加强培训，提高满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 96.5
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B30: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。

## Sheet1
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 智慧农业技术集成和应用示范——智慧农场管控关键技术示范
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 示范推广新技术数量 | ＝3个 | 4个 | 5 | 5
|  |  | 建立示范点数量 | ＝1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 开展技术培训、技术指导、技术观摩等技术服务次数 | ＝2次 | 2次 | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 新技术示范规模 | ＝500亩 | 500亩 | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 2024年12月底前完成 | 2024年12月底前完成 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤60万元 | 60万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 提高生产效率 | 提高生产效率，减少人力投入 | 提高生产效率，有效减少人力投入 | 10 | 9 | 指标设置不够量化
|  | 社会效益指标 | 骨干人才和技术人员培育 | ＝3人 | 3人 | 20 | 20
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 节水节肥节药 | 减少水肥药投入 | 有效减少水肥药投入 | 10 | 9 | 指标设置不够量化
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不涉及
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 日光温室智慧高效生产技术集成与应用
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 研发新技术 | ＝2项 | 2项 | 3 | 3
|  |  | 研发新产品 | ＝6种 | 6种 | 8 | 8
|  |  | 新技术、新产品示范规模 | ≥34台套 | 34台套 | 2 | 2
|  |  | 新技术、新产品示范规模 | ≥20棚 | 20棚 | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 新技术提质增效幅度 | ≥20% | 20% | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期完成情况 | 2024年12月底前完成 | 2024年12月底前完成 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤60万元 | 60万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 提高生产效率 | 新技术、新产品提高生产效率 | 新技术、新产品有效提高了生产效率 | 15 | 13 | 指标设置不够量化
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 在相关领域内提高可持续性影响力 | 在相关领域内有效提高可持续性影响力 | 15 | 12 | 指标设置不够量化
|  | 可持续效益指标 | 节水节肥节药 | 在相关领域内节水节肥节药 | 在相关领域内有效节水节肥节药 | 10 | 8 | 指标设置不够量化
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 草菇数字化生产技术集成与应用（二期）
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 技术报告 | ≥1篇 | 1篇 | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 新技术提质增效幅度 | ≥5% | 17% | 15 | 13.5 | 年度指标设置偏低
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 2024年12月底完成 | 2024年12月底完成 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤30万元 | 实际支出30万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新技术节约成本 | ≥1万元 | 0.95万元 | 30 | 25 | 通过技术投入，在农事管理方面，年省工43个，以5000元月工资计算，节约0.72万元；年节约电费2371元，累计0.95万元
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、方法、技术使用者满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 平谷区峪口禽业种鸡智能化养殖装备示范推广(二期）
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 种蛋品质检测装备 | ≥1台 | 2台 | 5 | 5
|  |  | 死鸡/低产鸡识别机器人 | ≥1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 专利申请 | ≥1项 | 1项 | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 死鸡/低产鸡鸡笼识别准确率 | ≥88% | 死鸡识别准确率89%，低产鸡识别准确率88% | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 2024年底完成 | 2024年底完成 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤30万 | 30万 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 培训/观摩 | ≥3次 | 6次 | 20 | 20
|  | 社会效益指标 | 培养研究生 | ≥1名 | 1名 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、方法、技术使用者满意度 | 满意度≥90% | 90% | 10 | 8 | 品种，方法，技术还有待进一步提高
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 智慧葡萄园关键应用场景搭建的示苑
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 研发新技术 | 集成开发葡萄园环境测控和算法模型1套，实现园区生态环境感知监测,以及葡萄病虫害识别、积温等模型设计与训练。 | 集成开发葡萄园环境测控和算法模型1套，包括：部署10台温室娃娃、10台温室宝宝、1台物联网多参采集站和1台物联网多参采集站（雨量版），采集的指标包含空气温度、空气湿度、光辐射、CO2浓度、土壤温度、土壤湿度、红外温度、光照强度、土壤EC值、降雨量等，可快速准确的监测和分析园区大气、土壤、果树个体及群体的生态环境信息，并开发葡萄病虫害识别和积温模型，实现葡萄园虫害的智能识别、葡萄生育期、长势的评估预测，实现园区的实时监测、智能诊断和应急预警。 | 5 | 5
|  |  | 研发新产品 | 搭建葡萄园管理服务系统1套，形成标准化生产、数字化管理、智能化作业等管理服务的葡萄“数字大脑”。 | 搭建葡萄园管理服务系统1套，形成标准化生产、数字化管理、智能化作业等管理服务的葡萄“数字大脑”；实时对数据进行整理、分析、展示，为园区管理提供及时、准确的决策，并提供标准化的农事指导，助力园区标准化生产，有效降低园区作业的劳动强度，提高了园区智能化管理程度。 | 10 | 10
|  | 质量指标 （15分） | 新技术示范规模 | 在通州葡萄大观园搭建智慧葡萄园应用创新场景1套示范面积百亩以上，部署智能割草打药机并创意设计宣传标牌。 | 在通州葡萄大观园搭建智慧葡萄园应用创新场景1套示范面积百亩以上，通过在园区内部署葡萄园无人驾驶割草机和北斗导航巡检与喷洒无人车，在200亩园区内搭建形成了智慧葡萄园应用创新场景，并在园区内安装智慧葡萄园宣传栏，完善我院智慧果园体系典型示范样板。 | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 2024年1月，进行并完成园区对于环境监测病虫害等的需求调研以及对于标准化生产、数字化管理、智能化作业等管理服务的需求分析； 2024年2-3月，采集并完成葡萄病虫害识别、积温等模型的训练素材;完成对葡萄园管理服务系统进行系统原型 设计； 2024年4-6月，完成设计葡萄园环境测控和算法模型;完成葡萄园管理服务系统进行系统集成与软件开发工作； 2024年7月-9月，完成对葡萄园环境测控和算法模型的训练与熟化，并集成到智慧葡萄园管理服务平台中，进一步完善智慧葡萄园管理服务平台系统开发工作，进行系统集成测试修改完善、试运行； 2024年10月，完成智能割草打药机部署以及部署创意设计宣传标牌，打造我院智慧果园体系典型示范窗口； 2024年11月-12月，组织通州葡萄大观园关于智慧葡萄园关键应用创新场景观摩和参观，达到 200人次以上，并准备项目验收工作。 | 2024年1月，进行并完成园区对于环境监测病虫害等的需求调研以及对于标准化生产、数字化管理、智能化作业等管理服务的需求分析； 2024年2-3月，采集并完成葡萄病虫害识别、积温等模型的训练素材;完成对葡萄园管理服务系统进行系统原型 设计； 2024年4-6月，完成设计葡萄园环境测控和算法模型;完成葡萄园管理服务系统进行系统集成与软件开发工作； 2024年7月-9月，完成对葡萄园环境测控和算法模型的训练与熟化，并集成到智慧葡萄园管理服务平台中，进一步完善智慧葡萄园管理服务平台系统开发工作，进行系统集成测试修改完善、试运行； 2024年10月，完成智能割草打药机部署以及部署创意设计宣传标牌，打造我院智慧果园体系典型示范窗口； 2024年11月-12月，组织通州葡萄大观园关于智慧葡萄园关键应用创新场景观摩和参观，达到 200人次以上，并准备项目验收工作。 | 10 | 9 | 实际验收时间未定
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤30万 | 30万 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济、社会效益指标 | 新方法节能降耗减排 | 1、促进园区节本增效,节约用药投入和少人化管理成本10%以上； 2、促进区域果树产业优化升级，推动数字农业和智慧农业发展，提高京郊果农信息意识和科学管理水平，加速科技成果的转移转化； 3、示范面积百亩以上，打造我院智慧果园体系典型示范窗口，观摩和参观 200人次以上，带动周边果农收入。 | 1、利用新装备、新技术，促进园区节本增效，节约用药投入和少人化管理成本10%以上，显著提高了经济效益。 2、项目实施期间，进行智能农机和智慧管理平台的培训，为园区搭建起一套智慧化管理模式，促进区域果树产业优化升级，推动数字农业和智慧农业发展，提高京郊果农信息意识和科学管理水平，加速科技成果的转移转化，打造了智慧果园的示范样板。 3、本项目于北京通州葡萄大观园进行部署示范，园区内部署智能农机、安装智能监测装置，构建了智慧化管理体系，项目示范面积百亩以上，降低果农劳动强度，提高管理效率、降低生产成本，打造我院智慧果园体系典型示范窗口，有效带动周边果农收入。项目执行期间累计组织观摩和参观10次，人数 200人次以上。 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、方法、技术使用者满意度 | 园区对项目实施过程中的方法、技术及其服务效果达到满意程度 | 园区对项目实施过程中的方法、技术及其服务效果达到满意程度 | 10 | 9 | 调查人数有待增加
Note on B8: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on B29: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on B57: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。