## 51
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 创新能力建设绿色农业储备性研究
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 308 | 308 | 307.9989 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 308 | 308 | 307.9989 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、研制基于血糖仪的孕酮快速检测技术，并试验示范。 2、建立青花菜花球黄化调控技术 1-2 套。 3、测序获得双斑萤叶甲昆虫的全基因组信息。 4、阐明塞内卡病毒感染诱导细胞自噬信号通路及其参与病毒复制的分子机制。 5、筛选出品质优良、抗性较强的Cd低累积番茄品种。 6、 明确两种蓟马对常用杀虫剂抗性水平的时空变化规律。 7、筛选出适宜于生产西兰花芽苗菜产品的品种2-4个。 8、建立香菇绿霉病病原菌资源库，明确优势病原菌。 9、建立果蔬中挥发性香气物质的GC/MS方法。 10、明确鲜切蔬菜水渍化发生原因和影响因素。 11、明确典型微纳塑料对土壤Cd的吸附解吸的影响。 12、开展花花柴KcHCT基因克隆及鉴定。 13、生成化肥减量化行动多要素-多主体耦合的行为理论模型1套。 14、初步阐明不同秸秆还田与施肥方式下小麦-玉米轮作的固碳减排效应。 15、开展抗生素的赋存对植物修复技术氮素去除性能实验。 16、北京典型城市绿化灌木亏缺灌溉实践应用报告1份。 17、构建视频数据和生理、运动量实时感知数据与奶牛发情行为关系模型。 18、完成宜机化瓜类嫁接育苗技术规程。 | [5 empty] | 完成专利申请9个，技术机理阐明13项，高质量学术报告3篇，发表sci论文7篇，研发新技术9项，研发新方法6个，研发新产品2个，数据库建设1套，发表学术论文30篇，新方法提效幅度20%，数据库增加量1个，高质量学术报告规模2次，人才培养10人，培养研究生7人，服务对象满意度指标90%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 技术报告 | ＝16篇 | ＝ | ＝ | 17篇 |  | 1 | 1
|  |  | 专利申请 | ＝5个 | ＝ | ＝ | 9个 |  | 1 | 1
|  |  | 技术机理阐明 | ≥10项 | ≥ | ≥ | 13项 |  | 2 | 2
|  |  | 高质量学术报告 | ≥3篇 | ≥ | ≥ | 3篇 |  | 2 | 2
|  |  | 发表SCI论文 | ≥6篇 | ≥ | ≥ | 7篇 |  | 2 | 2
|  |  | 研发新技术 | ＝9项 | ＝ | ＝ | 9项 |  | 2 | 2
|  |  | 研发新方法 | ＝6个 | ＝ | ＝ | 6个 |  | 2 | 2
|  |  | 研发新产品 | ＝2个 | ＝ | ＝ | 2个 |  | 1 | 1
|  |  | 数据库建设 | ＝1套 | ＝ | ＝ | 1套 |  | 1 | 1
|  |  | 发表学术论文 | ≥12篇 | ≥ | ≥ | 30篇 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 新方法提效幅度 | ≥10% | ≥ | ≥ | 20% |  | 3 | 2.7 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  |  | 新技术提质增效幅度 | 优（20%） |  |  | 14% |  | 3 | 2 | 优化相关技术方案，促进提质增效
|  |  | 数据库数据增加量 | ≥1个 |  |  | 1个 |  | 3 | 3
|  |  | 新品种比对照改良幅度 | ≥0.2% |  |  | 0.14% |  | 3 | 2 | 继续优化新品种改良技术，改良幅度进一步提升
|  |  | 高质量学术报告规模 | ≥2次 |  |  | 2次 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 优（100%） |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤308万元 |  |  | 307.998939万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标（10分） | 新方法增敏提效幅度 | ≥10% |  |  | 20% |  | 5 | 4.5 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  |  | 新技术节约成本 | 良（10%） |  |  | 8% |  | 5 | 4 | 优化技术方案，促进成本节约
|  | 社会效益指标（10分） | 人才培养 | =9人 |  |  | 10人 |  | 4 | 4
|  |  | 培养研究生 | =10人 |  |  | 7人 |  | 3 | 2 | 扩大招生渠道，增加研究生培养数量
|  |  | 社会影响力、农民认可度 | 优（100%） |  |  | 90% |  | 3 | 2.7 | 影响力、认可度较好，下一步继续扩大影响力
|  | 可持续影响指标（10分） | 学科影响力、竞争力提升 | 高（20%） |  |  | 18% |  | 10 | 9 | 农业相关学科影响力、竞争力较强，后续进一步加大宣传
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 品种、方法、技术使用者满意度 | 优（90%） |  |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 93.9
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。