## 2024年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 信息化租赁服务项目
主管部门 |  |  | 北京市人民检察院 |  |  | 实施单位 | 北京市人民检察院(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 953.3799 | 727.6615 | 727.6615 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 953.3799 | 727.6615 | 727.6615 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2024年二级专线网线路租用、IDC机房租用、互联网接入服务（市院及清河院）以及政务云租用工作 |  |  |  |  | 已完成4个信息化项目合同签订，确保市院对专线、机房、带宽接入、政务云租用满足信息化需求，保障检察机关业务信息系统稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 质量指标 | 租赁专线、机房等运行稳定率 |  | ≥99% | 99% | 5 | 5
|  |  | 租用系统验收/总结合格率 |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成2024年信息化租赁工作 |  | 4项 | 4项 | 4 | 4
|  |  | 互联网租用带宽（清河） |  | 50MB | 50MB | 4 | 4
|  |  | 政务云互联网IP租用数量 |  | 2个 | 5个 | 4 | 4
|  |  | 互联网租用带宽（市院） |  | 150MB | 150MB | 4 | 4
|  |  | 专线租赁数量 |  | ≥110个 | 116条 | 5 | 5
|  |  | 机房机柜租赁数量 |  | 37个 | 37个 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 确保相关租赁服务在2024年全年开展 |  | 优良 | 按时限要求启动和完成 | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤727.661509万元 | 727.661509万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 通过租用专线、机房等内容，确保检察机关业务系统平稳运行，促进检察机关公正、规范执法，为全面依法治国做出贡献 |  | 优良 | 服务于检察业务工作，保障检察办案正常开展 | 30 | 20.5 | 保障检察办案正常开展,具体项目的社会效益较难衡量
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 90.5