## 2024年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市人民检察院档案管理模块升级改造项目
主管部门 |  |  | 北京市人民检察院 |  |  | 实施单位 | 北京市人民检察院(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 181.33 | 172.3451 | 10 | 95.04% | 9.5045
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 181.33 | 172.3451 | 10 | 95.04% | 9.5045
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 紧紧围绕北京市人民检察院的发展战略和业务需求，以提升档案管控能力和档案服务能力为目标，以档案管理模块升级改造为核心，以政务云服务为支撑，以经费管理、制度建设、人才队伍培养为保障，采用国产技术手段加强数字档案管理模块应用系统升级、数字档案资源和档案安全体系建设、配置完善政务云软硬件基础设施环境和电子档案备份机制；实现检察业务应用系统2.0和检察办公平台系统的电子档案在线归档，初步建成档案收集整理自动化、资源管理数字化、信息利用网络化、业务工作信息化的“全覆盖、成体系、有特色”的北京市人民检察院数字档案室管理体系，做到电子档案的集中管理、长久保存、有效利用、安全共享，保障电子档案的真实性、完整性、有效性和可用性，实现档案知识资产在人民检察系统的保值和增值。 |  |  |  |  | 实现检察业务应用系统2.0和检察办公平台系统的电子档案在线归档，初步建成档案收集整理自动化、资源管理数字化、信息利用网络化、业务工作信息化的“全覆盖、成体系、有特色”的北京市人民检察院数字档案室管理体系，做到电子档案的集中管理、长久保存、有效利用、安全共享，保障电子档案的真实性、完整性、有效性和可用性，实现档案知识资产在人民检察系统的保值和增值。2025年2月17日，已完成项目初步验收 ，进入试运行期间，计划2025年4月18日完成项目最终验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 服务器与存储设备采购 |  | 1台 | 1台 | 3 | 3
|  |  | 应用软件购置 |  | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 项目系统数量 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 通过等保测试报告数量 |  | 1个 | 1个 | 3 | 3
|  |  | 系统业务处室覆盖率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 业务核心软硬件国产化率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 系统与主流国产操作系统、数据库等兼容性 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 软件故障率 |  | ≤1% | ≤1% | 3 | 2 | 网络、终端配置、用户操作等原因，按照软测报告修复漏洞
|  |  | 系统验收合格率 |  | ≥95% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 简单查询平均响应时间 |  | ≤3秒 | ≤3秒 | 4 | 3 | 网络、终端配置等原因，按照软测报告修复漏洞
|  |  | 峰值响应时间 |  | ≤5秒 | ≤5秒 | 3 | 2
|  |  | 数据库平均恢复时间 |  | ≤1小时 | ≤1小时 | 3 | 2
|  |  | 系统故障响应时间 |  | ≤4小时 | ≤4小时 | 3 | 2
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 资金使用完成率 |  | ≤100% | ≤100% | 3 | 3
|  |  | 硬件类设备购置费 |  | ≤25.980000万元 | ≤25.980000万元 | 3 | 3
|  |  | 应用软件购置及开发费 |  | ≤132.500000万元 | ≤132.500000万元 | 3 | 3
|  |  | 其他相关费用 |  | ≤48.734058万元 | ≤48.734058万元 | 1 | 1
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 系统利用率 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 涉及与其他系统对接
|  | 可持续影响指标 | 推动检察机关档案工作规范化、标准化，实现全市检察机关范围内档案资源充分整合和共享 |  | 档案管理能力 得到提升 | 档案管理能力 得到提升 | 10 | 8 | 全市各院正在进行数据迁移，数据量较大
|  |  | 系统正常使用年限 |  | ≥10年 | ≥10年 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 8 | 使用人员满意度需进一步收集呈现
总分： | [6 empty] | 100 | 88.5045