## 2024年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市检察官学院财政拨款项目
主管部门 |  |  | 北京市人民检察院 |  |  | 实施单位 | 北京市人民检察院(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 546 | 546 | 544.4002 | 10 | 99.71% | 9.9707
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 546 | 546 | 544.4002 | 10 | 99.71% | 9.9707
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障检察官学院的项目支出和部分运行费用。用于支付检察官学院房产税和土地使用税费、车辆租赁、各类服务费、维护维保费、工程维修改等项目。 |  |  |  |  | 较好的完成了各预算项目的实施，完成了学院的维修改造计划，有效保障了学院的正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 质量指标 | 保障全年检察官学院运营费用中部分的水、电、取暖、办公、房屋维修及其他公用经费的需求 |  | 优良 | 有效保障了检察官学院机构运行相关支出 | 10 | 10
|  |  | 工程竣工合格率 |  | 100% | 98% | 5 | 3 | 本年完成前期准备工作，2025年施工
|  |  | 设备验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 数量指标 | 租赁车辆数量 |  | ≥3辆 | 3 | 2 | 2
|  |  | 维修改造设备购置数量 |  | ≥1个 | 49 | 3 | 2.1 | 年初设置指标值较低。下一步将科学、合理设置指标值，提高预算准确性
|  |  | 维修工程数量 |  | ≥1项 | 42 | 3 | 2.1
|  | 时效指标 | 项目启动和完成及时性 |  | 优良 | 按计划在规定时间内及时完成了各项目。 | 7 | 3 | 个别项目调整导致启动时间较晚
|  |  | 项目实施完成时间 |  | ≤12月 | 11 | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤546.000000万元 | 544.4002 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 支撑检察官学院保障专案办理、培训等职能 |  | 优良 | 有效提升检察官学院服务水平、保障基地日常运行。 | 30 | 30
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 检察官学院工作人员满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 92.1707