## 2024年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 安全管理服务项目
主管部门 |  |  | 北京市人民检察院 |  |  | 实施单位 | 北京市人民检察院(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 99.6 | 98.8 | 91 | 10 | 92.11% | 9.2105
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 99.6 | 98.8 | 91 | 10 | 92.11% | 9.2105
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2024年度等级保护测评、防病毒软件更新、网络安全设备年度授权和互联网网站SSL安全证书更新工作 |  |  |  |  | “全国检察业务应用系统”、“全国检察机关队伍管理信息系统（北京市检察机关）”、“北京检察网”、“北京市检察机关工作网”、“北京市人民检察院基础支撑云平台”等5个信息系统已完成年度等保测评工作，并在合同规定交付时间内交付测评报告。为加强网络安全防护能力，依据相关政策文件采购防病毒软件更新服务、网络安全设备年度授权和互联网网站SSL安全证书更新。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 质量指标 | 安全管理服务完成情况 |  | 优良 | 安全管理服务均按要求完成 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 等保测评系统数量 |  | ≥5个 | 5个 | 8 | 8
|  |  | 防病毒管理中心数量 |  | 2个 | 2个 | 8 | 8
|  |  | 网络安全设备年度授权和互联网网站SSL安全证书更新数量 |  | ≥15项 | 17项 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 按期 | 按期 | 8 | 8
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤98.800000万元 | 91.000000万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (40分) | 社会效益指标 | 按照网络安全工作要求，加强安全防护能力，确保系统合规，筑牢首都检察网络安全基座 |  | 优良 | 按照网络安全工作要求，加强安全防护能力，确保系统合规 | 40 | 30 | 单个项目的社会效益难以直接体现，相关资料体现不足
总分： | [6 empty] | 100 | 89.2105