2024年度改革督察第三方评估项目

支出绩效评价报告

中国共产党北京市委员会研究室

二〇二五年六月

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的	3

（二）绩效评价原则、评价方法	4

（三）绩效评价工作过程	4

三、综合评价情况及评价结论	5

四、绩效评价指标分析	5

（一）项目决策情况	5

（二）项目过程情况	6

（三）项目产出情况	7

（四）项目效益情况	8

五、存在的问题	8

六、有关建议	8

七、其他需要说明的问题	8

八、附件	9

绩效评价报告

为有效提高财政资金使用效率，落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的要求，依据《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效﹝2019﹞2129号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效﹝2020﹞2146号），中国共产党北京市委员会研究室成立绩效评价工作组，对2024年度改革督察第三方评估项目（以下简称“本项目”）开展了绩效评价。具体情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目实施主体

本项目的实施主体是中国共产党北京市委员会研究室（以下简称“市委研究室”），主要职责是：（1）围绕全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和确定的重点课题，开展调查研究，提供决策意见和建议；（2）组织撰写市委的重要文件、文稿；（3）收集和提供具有重要参考价值的政治、经济和社会发展等方面的信息；（4）组织协调全市调查研究工作；（5）完成市委交办的其他任务。（6）组织开展本市全面深化改革重大问题的政策研究；（7）统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；（8）协调督促有关方面落实市委深改委的决定事项、工作部署和要求；（9）收集汇总有关改革问题的信息资料；（10）联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；（11）负责市委深改委的会议组织、日常联络、简报编印等工作。

2.项目背景

为落实市委关于加强改革督察工作的有关要求，市委改革办加大改革督察力度，聚焦改革落实中的突出困难问题开展督察，把对突出问题的预判、识别、论证、确认等贯穿督察始终，旨在不断提高督察的针对性和有效性；通过引入相关智库机构对已出台的改革方案进行第三方评估，发挥第三方机构的专业性、权威性和客观性，客观了解改革实际进展、成效和问题，为市委科学决策提供参考。

3.主要内容及实施情况

根据中共北京市委全面深化改革委员会关于印发《市委全面深化改革委员会2024年工作要点》的通知，北京市委全面深化改革委员会经过全体会议审议通过改革任务要点，制定《工作手册》，明确督察计划，向市委改革办督察处下发督察任务，市委改革办督察处根据《工作手册》中列明的需要第三方调查研究的课题，每年邀请第三方对全市改革出台的新政策执行效果进行社会评估。

本项目由市委改革办督察处负责具体组织、管理与实施。市委改革办督察处确定第三方遴选方式，指导第三方制定评估工作方案，明确工作安排、项目经费、主要交付成果、市委改革办的参与、工作要求等内容。

市委改革办督察处经过对评估方案进行评议并签订评估协议、与第三方中期沟通、完成结项评审形成评审意见，与第三方共同完成课题研究，在《北京改革督察情况》中刊发，并将最终成果提交北京市委深改委备案，最终由市领导审阅。

4.资金投入和使用情况

- 资金投入情况

本项目资金为市级财政资金，2024年度本项目年初预算申请90.00万元；年初预算批复90.00万元；核减预算1.50万元，调整后预算88.50万元。

（2）资金使用情况

本项目实际使用财政预算资金88.50万元，预算执行率100.00%，项目结余资金0.00万元。

（二）项目绩效目标

1.绩效目标

为落实市委关于加强改革督察工作的有关要求，加大改革督察力度，聚焦改革落实中的突出困难问题开展督察，通过引入相关智库机构对已出台的改革方案进行第三方评估，发挥第三方机构的专业性、权威性和客观性，客观了解改革实际进展、成效和问题，为市委科学决策提供参考。

2.绩效指标

表1        2024年度改革督察第三方评估项目绩效指标设置情况

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成评估任务数 | ≥6 |
|  |  | 质量指标 | 评估成果优秀率 | ≥90% |
|  |  |  | 调研成果实现转化率 | ≥90% |
|  |  | 成本指标 | 评估费用总成本 | ≤90万元 |
|  |  |  | 单位经济成本，每个课题费用 | ≤15万元 |
|  | 社会效益指标 | 督察类效益指标 | 评估成果转化为督察意见，推动问题整改 | 评估成果实现转化 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响问题整改 | 提供督察效果 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市领导对评估成果的评价 | 评估成果获得市领导肯定 |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

绩效评价是预算绩效管理框架体系的重要环节，依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判，查找项目资金使用和管理中的薄弱环节，为工作的改进和提高提供依据，提高财政资金的使用效率。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价基本原则和评价方法

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）的要求，遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”原则，主要运用比较法，对绩效目标与实施效果进行比较；运用公众评判法，通过专家评估对财政支出效果进行评判，综合分析评价绩效目标实现程度。

三、综合评价情况及评价结论

本项目综合得分90.11分，其中：项目决策16.73分，项目过程17.58分，项目产出27.07分，项目效益28.73分。项目绩效评定结论为“优”。

表2               2024年度《改革督察第三方评估》项目

绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 16.73 |
| 项目过程 | 20 | 17.58 |
| 项目产出 | 30 | 27.07 |
| 项目效益 | 30 | 28.73 |
| 综合得分 | 100 | 90.11 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

- 市委改革办督察办工作的内容包括督察已出台改革方案的落实情况。中央深改委第八次会议强调，“要加强对改革的实效评估，梳理存在的突出短板和弱项，有针对性地一项一项推动解决”。

- 2024年《北京市全面深化改革督察督办工作办法》（试行）第四条督察督办的主要内容：纳入年度计划的改革方案制定情况，已出台改革方案的落实情况，改革试点的进展情况。项目立项与职责范围相符且具有必要性；属于公共财政支持范围；不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复事项，项目立项依据较为充分。

- 项目过程情况

1.资金使用及管理情况

- 市委研究室制定了《市委研究室预算管理制度》《市委研究室财务管理制度》《市委研究室资金支出管理办法》等，明确了资金使用原则及资金审批流程。

本项目2024年度本项目年初预算申请90.00万元，预算批复金额90.00万元，核减1.50万元，调整后预算批复88.50万元。本项目实际到位资金88.50万元，资金到位率100.00%。项目预算资金按照计划执行，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项目实际支出88.50万元，预算执行率100.00%。

- 本项目制订有《北京改革督察工作手册》，作为具体的项目管理制度。各项目在评估前制定了评估方案、执行了评估机构及专家遴选工作，按照“三重一大”流程，经过室务会集体讨论，专家评议及打分，形成中期报告和结项报告，并在《改革督察》中刊载。

- 项目产出情况

- 评估工作和成果基本按照合同、计划的要求完成。评估进度基本符合评估方案设定的时间范围。相关费用支出总体控制在预算范围之内。

- 项目效益情况

- 本项目达到预期效果，2024年完成的评估报告，对于改革办形成督察意见、为督察单位整改发挥了较大作用，成果应用单位满意率为100.00%。

- 五、存在的问题

- 1.绩效目标问题：部分绩效指标的清晰度不足，如：（1）质量指标应包含对委托第三方评估机构服务的评价。（2）时效指标应明确项目实施关键环节时间节点。（3）数量指标包含2023年的项目，产出与资金的匹配性不足。

- 2.签订合同的严谨性不足。未明确投入专业人员的资质和最终报告的质量标准和要求。

- 六、有关建议

- 1.加强财政预算绩效管理理念及目标导向意识，保证目标及指标的明确性、全面性、合理性、细化量化及可考量性，提高绩效目标的引领性作用。

- 2.按照预算管理要求，加大对预算执行全过程的监督管理力度，加强对项目实施的过程监督与验收，确保财政专项资金的规范和有效，保障项目实施质量。建议优化执行周期和把握好项目进度，提升项目执行与资金周期的匹配性。

- 3.完善合同签订和执行流程‌。在合同签订时，明确乙方所提供的专业人员参与要求，确保评估组人员构成符合工作手册要求。同时，对评估工作的开题、中期沟通和结项验收提出具体的质量标准和要求。在付款环节，建立与服务质量挂钩的付款机制，确保付款的合理性。

七、其他需要说明的问题

- 本报告仅用于市委研究室内部进行绩效评价使用。

八、附件

- 指标体系及打分情况表

| 2024年度改革督察第三方评估经费项目绩效评价指标体系及打分情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣分理由 |
| 决策（20分） | 项目立项（8分） | 立项依据充分性 | 4 | 3.83 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 | 3.37 | 需求分析不足 |
|  | 绩效目标（8分） | 绩效目标合理性 | 4 | 3.5 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 2.93 | 部分指标清晰度不足 |
|  | 资金投入（4分） | 预算编制科学性 | 4 | 3.1 | 预算编制与执行脱节 |
| 过程（20分） | 资金管理（7分） | 预算执行率 | 3 | 2.98 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 3.43 | 资金周期匹配不足 |
|  | 组织实施（13分） | 管理制度健全性 | 3 | 2.5 | 制度汇编仍在修订中 |
|  |  | 制度执行有效性 | 10 | 8.67 | 未见对委托第三方的验收资料 |
| 产出（30分） | 产出数量（5分） | 实际完成率 | 5 | 4.4 | 任务存在跨年度完成的情况 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 10 | 9.67 | 存在未完成项目 |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性 | 5 | 4.67 | 存在未完成项目 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率 | 10 | 8.33 |  |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益 | 10 | 10 |  |
|  |  | 满意度 | 20 | 18.73 |  |
| 合计 |  |  | 100 | 90.11 |  |