项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

- 北京市人民政府研究室（以下简称“市政府研究室”）“起草《政府工作报告》及领导重要讲话”项目（以下简称“本项目”）是市政府研究室的主要履职业务之一，预算随着每年的部门预算编制、申报、批复下达和执行。政府工作报告》及领导重要讲话等市政府主要领导同志的重大文稿涉及全市贯彻中央大政方针的重要部署，体现市政府对一个时期全盘工作的指导，事关全市经济社会发展的大局。做好重大文稿起草工作，是市政府研究室的首要任务。

- 2.主要内容及实施情况

- 本项目由市政府研究室综合一处牵头组织实施。2024年，市政府研究室根据市领导要求完成了《政府工作报告》《2024年上半年工作总结报告》《关于全市经济社会发展工作的报告》三个报告及领导重要讲话文稿起草任务，做到及时、客观、全面且重点突出。其中：

- （1）《政府工作报告》完成情况。《政府工作报告》的起草工作，任务重，周期长、程序多，报告起草周期长达4个多月之久。2025年1月18日，北京市第十六届人民代表大会第三次会议高票表决通过了《政府工作报告》。

- （2）《2024年半年工作总结报告》完成情况。该报告是市政府党组向市委常委会报告2024年上半年工作情况和下半年工作安排，报告从开始到最后完成时间约为2个月。

- （3）《关于全市经济社会发展工作的报告》完成情况。该报告是在市委十三届二次全会上报告2024年全市经济社会发展情况，并安排部署明年工作。

- 2024年，市政府研究室进一步加强文稿任务调度，压缩工作流程和时限，在保证文稿质量的前提下，提高文稿起草效率，完成了市政府领导同志重要讲话文稿任务。

- 3.资金投入和使用情况

本项目的年初预算批复数36.00万元，预算调减了22.00万元，全年预算数14.00万元,当年支付完成数12.06，预算完成数86.14%,未支付数1.94万元，于2025年1月核减收回。

（二）项目绩效目标

1.项目年度预算绩效目标

结合中央新精神、市委市政府新要求，在调查研究的基础上，分析全市经济社会发展情况，以及年度重点任务清单推进情况，研究下一年全市重点工作，高质量起草完成2025年《政府工作报告》，提交市人大代表审议顺利通过。

2.项目年度绩效指标设定情况

如下表所示：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 1.完成2024年半年总结报告；2.完成2024年《关于全市经济社会发展工作的报告》；3.完成2025年《政府工作报告》。 | ＝ | 3 | 份 |
| 产出指标 | 质量指标 | 报告完成质量 | 定性 | 优（根据要求完成三个报告起草任务，及时、客观、全面且重点突出，调研结果客观，应用性强。） | 级 |
| 产出指标 | 时效指标 | 报告完成日期 | ≤ | 1 | 年 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 36 | 万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 报告应用转化情况 | 定性 | 优（根据要求完成三个报告起草任务，及时、客观、全面且重点突出，调研结果客观，应用性强。） | 级 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 《政府工作报告》获市人代会审议通过。 | ≥ | 90 | % |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

全面、客观反映本项目的工作成效，考评项目资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面存在的问题及原因，使预算绩效管理更加科学、规范，提高财政资金配置和使用效益。

2.评价对象和范围

对本项目2024年度预算的资金支出情况开展绩效评价

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

以突出绩效、兼顾决算和管理为指导原则，重点把握好五项具体原则，即：坚持真实、准确、客观的原则；坚持综合绩效评价的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2.评价指标体系

根据相关文件要求，结合本项目特点及资金使用的具体情况，设定了本次评价指标内容，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对本项目进行综合评价。项目绩效评价指标体系的一、二、三级指标参考北京市项目支出绩效评价管理相关制度设定。

3.评价方法

按照北京市财政局相关规定及要求，结合本项目特点，采取定性与定量相结合的方式，运用比较法、因素分析法等评价方法，对本项目进行综合评价。通过对本项目的经济性、效率性、效益性的比较分析，考核项目的支出效益、效率和效果。

4.评价标准

包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

主要分为前期准备、实施评价、评价完成三个阶段，其中：前期准备阶段主要包括组建评价工作组、制定具体的绩效评价工作方案;评价实施阶段主要包括听取项目实施部门对项目的介绍、收集整理相关资料、研究制定项目评价指标体系、筹备和召开专家评价会;评价总结阶段主要包括撰写绩效评价报告、沟通初步评价意见、形成正式绩效评价报告、归档绩效评价资料。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，本项目资金绩效评价综合得分94.15分，绩效级别评定为“优”。有关绩效评价结论，如下表所示：

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 9.03 |
| 项目过程 | 20 | 17.72 |
| 项目产出 | 40 | 39.60 |
| 项目效益 | 30 | 27.80 |
| 综合得分 | 100 | 94.15 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 本项目立项决策过程较为规范，绩效目标设定基本合理、明确。但是效益指标缺少定量设计，应提高量化程度；资金投入的预算与决算偏差较大，应进一步细化预算，提高预算编制的精准性。

- （二）项目过程情况

- 本项目资金管理基本规范，资金投入及时到位，资金使用基本符合财政财务制度规定。但是预算执行率与计划有差距，调整后的预算未全部执行，应进一步提高预算执行率。

- （三）项目产出情况

- 本项目各项产出指标基本上达到计划指标，但产出成本指标计划与实际支出存在偏差，应进一步提高预算编制精准程度。

- （四）项目效益情况

本项目体现出了为市政府提供决策参考及政策建议的职能，基本达到了计划指标。但是可持续影响指标可量化的佐证支撑材料不充分，应进一步提高可持续影响评估力度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.项目绩效目标及指标值设定要结合业务实际，突出重点，科学合理，保障项目可操作、可实施。

2.政府工作报告对各区各部门工作发挥着重要的指导作用，必须进一步聚焦报告起草这条主线开展工作。项目推进中要分时段、分条块稳步推进，确保项目跟进不断档、不断线。做好文稿起草更加需要以对外沟通协调工作为支撑，要继续提升外部资源对接能力。

3.积极落实财会监督要求，严格执行财务管理制度，精准实策，在经费使用的合规性、科学性和有效性上取得了进一步提高。

（二）存在的问题及原因分析

项目经费编制精准性不够，有待进一步提高。项目绩效指标设定细化量化程度不足，项目成果档案不够完整，有待进一步改进。

六、有关建议

加强项目预算编制管理，严格按照年度工作任务和预算编制要求，做好项目资金需求预测，进一步提高预算编制的科学性和精准水平。加强项目预算绩效目标管理，要结合项目业务特点和项目绩效总目标，精准设置效益指标及预期值，提高绩效指标设置的细化量化程度，增强可衡量性。同时，加强项目绩效监控，注重档案收集整理，以利于充分展示项目效益和效果。

七、其他需要说明的问题

本报告主要是基于市政府研究室收集的项目决策、过程、产出、效益方面的资料做出的评价，评价工作组对资料的真实性进行了适当的审查与沟通。