北京市财政支出项目绩效评价报告

主管部门                香山革命纪念馆

项目单位                香山革命纪念馆

项目名称     2024年香山革命纪念馆文物数据采集项目

二〇二五年五月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金情况	3

（三）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）基本情况	4

（二）评价组织实施	5

三、综合评价情况及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况	7

（二）项目过程管理	9

（三）项目产出情况	11

（四）项目效益情况	12

五、问题	12

六、建议	13

七、其他需要说明的问题	13

2024年香山革命纪念馆文物数据采集项目绩效评价报告

一、基本情况

## （一）项目概况

1．项目实施主体及主要内容

2024年香山革命纪念馆文物数据采集项目（以下简称“该项目”）的申报单位为香山革命纪念馆，实施主体为香山革命纪念馆，实施主体即责任方为文物征集研究部。

文物征集研究部负责文物工作研究，文物流转经历整理，文物背后故事挖掘，文物类别及品级鉴选，文物史料宣传推介，文物研究成果到教育内容的转化，文物文献征（收）集及保护、保管、利用，文物修复、复制，在展文物维护，文物库房科学管理等。

项目具体工作内容包括以下两个方面：一是对馆藏重要文物及解放战争时期党的建设相关文物进行数据采集、图像处理，二是细颗粒度标签标引建设，建立可检索的文物数据库。

项目主要内容：

对馆藏重要文物进行数据采集并对重要文物进行细颗粒度建设；根据专题展览展出需求，对新征集文物进行数据采集。

2．项目立项依据及背景

香山革命纪念馆文物征集研究部认真学习贯彻党的二十大、习近平在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、捍卫“两个确立”，胸怀“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。同时，深入学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述和指示批示精神，特别是关于文物工作的重要论述，用心用情用力做好革命文物相关工作，牢牢掌握意识形态工作主动权，并将坚决守好意识形态阵地的理念贯穿于整个文物工作之中。

（1）文物数据采集是文物保护的切实需求

革命文物资源是不可再生、不可替代的宝贵资源，加强保护是首要任务，利用数字化手段对革命文物相关信息进行收集、挖掘、修复和再现，是对革命文物科学保护直接而有效的方式，也是让革命文化“有声有色有形”的有效路径。通过数字化方式，可以实现对馆藏革命文物的数字化保存、远程浏览、虚拟展示，同时可以利用相关数据开展科学研究和社会教育，这进一步减少了文物的实际提用频率，避免了文物在搬运、展出过程中可能出现的安全风险与隐患，使之成为文物保护的有效措施。

（2）为展示利用提供多种途径

革命文物数字化对红色文化传播的方式提出了更高要求，数字化手段为展示利用提供多种途径，通过对现代化声光电技术的运用和互动项目的布置，可以让观众产生情感共鸣。纪念馆自开馆以来一直精心举办专题展览，对革命文物进行数据采集，有利于日后利用数字化方式丰富展览陈列的展出形式，让观众更直观地了解到文物背后蕴含的价值与精神，有利于进一步发挥革命文物服务大局、资政育人和推动发展的独特作用。

（二）项目资金情况

1．项目预算批复情况

该项目纳入2024年初预算。年初申报预算44.814500万元，预算评审44.814500万元，北京市财政局（京财科文指〔2024〕0219号）文件最终批复预算44.814500万元。

2．资金到位情况

2024年3月北京市财政局将项目资金拨付至香山革命纪念馆，资金用于2024年香山革命纪念馆文物数据采集项目。

3．资金支出及执行情况

截止2024年12月31日，该项目共计支出44.61000万元。

（三）项目绩效目标

1.革命文物资源是不可再生、不可替代的宝贵资源，利用数字化手段对革命文物相关信息进行收集、挖掘和再现，减少了文物的实际提用频率，避免了文物在搬运、展出过程中可能出现的安全风险与隐患。开展文物数据采集项目，是对革命文物科学保护的有效方式。

2.利用采集的文物数据，有利于日后利用数字化方式丰富展览陈列的展出形式，让观众更直观地了解到文物背后蕴含的价值与精神，有利于进一步发挥革命文物服务大局、资政育人和推动发展的独特作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）基本情况

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）等有关规定，香山革命纪念馆委托第三方协助成立绩效评价工作组，对“2024年香山革命纪念馆文物数据采集”项目绩效情况实施绩效评价，形成本报告。

1．绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由香山革命纪念馆根据评价对象的特点组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2．绩效评价方法及指标体系

评价工作组结合项目的特点，按照文件规定的评价方法，依据项目单位提供的资料，参照“财政支出项目绩效评价指标体系（范本）”，增设三、四级指标，制订“2024年香山革命纪念馆文物数据采集”项目指标体系。同时，遴选业务专家、财务专家和管理专家组成专家组，对该项目的执行情况进行评价，专家出具独立评价意见。

（二）评价组织实施

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

1．评价准备阶段

（1）根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》，成立绩效评价工作组，并对项目评价工作人员进行业务培训。

（2）评价工作组入户，与项目单位进行初步沟通，了解项目申报及执行情况，收集业务资料。

（3）项目单位归集整理项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况。

（4）评价工作组制订项目评价方案，形成考核指标体系初稿。

（5）评价工作组辅导项目单位编写项目绩效自评报告。同时，遵循客观、公正的原则，在专家库选取2名业务专家、2名管理专家及1名财务专家，组成绩效评价专家组。

（6）评价工作组根据前段工作情况，补充完善相关资料，细化评价指标体系。

2．评价实施阶段

（1）项目绩效自评报告复核。评价工作组在规定时间内，按要求对提交的项目绩效自评报告和相关材料进行复核。复核内容主要包括：绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，及时反馈意见，要求项目单位进行修改、完善。同时，评价工作组人员对所收集的资料实地勘测、查对，并对现场考察所掌握的情况进行认真核对、全面分析，进行资金合规性审查。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

（2）编制专家评价手册，准备专家评价会议所需资料。

（3）组织实施评价。

（4）汇总专家意见，形成评价报告初稿。

3．评价总结阶段

（1）与项目单位沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

（2）协助做好此次评价后续工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目立项背景完善，项目实施效果较为显著。但绩效指标设置不够细化，需加强项目实施过程中的组织管理和绩效资料收集。

经评价，该项目综合评价得分88分，绩效级别评定为“良”。

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 13.70 |
| 过程 | 25 | 23.30 |
| 产出 | 30 | 27.00 |
| 效益 | 30 | 24.00 |
| 综合评价 | 100 | 88.00 |
| 绩效级别评定 | 良 |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1．项目立项分析

该项目按照香山革命纪念馆中长期发展规划要求，制定了2024年香山革命纪念馆文物数据采集项目工作计划，项目内容属于香山革命纪念馆职能职责范围，经预算评审，按照财政立项流程，2024年第一期馆务会确定项目立项，2024年2月取得财政预算批复。

评价分析认为，该项目按照管内项目预算编制通知等相关要求申报，流程符合财政专项管理要求，通过馆务会对项目进行了决策，决策程序科学、规范，符合香山革命纪念馆的中长期发展规划、整体工作规划和单位职能职责要求。

2．项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

革命文物资源是不可再生、不可替代的宝贵资源，利用数字化手段对革命文物相关信息进行收集、挖掘和再现，减少了文物的实际提用频率，避免了文物在搬运、展出过程中可能出现的安全风险与隐患。开展文物数据采集项目，是对革命文物科学保护的有效方式。

利用采集的文物数据，有利于日后利用数字化方式丰富展览陈列的展出形式，让观众更直观地了解到文物背后蕴含的价值与精神，有利于进一步发挥革命文物服务大局、资政育人和推动发展的独特作用。

该项目符合香山革命纪念馆的中长期发展规划、整体工作规划和单位职能职责要求，设置了总体目标。

（2）目标合理性分析

该项目总体目标设定符合香山革命纪念馆的中长期发展规划、整体工作规划和单位职能职责要求。

## （二）项目过程管理

1．项目资金管理

该项目严格执行《香山革命纪念馆内部控制手册》、《香山革命纪念馆内部控制制度汇编》等规章制度，实行单位内部统一管理，确保项目质量，提高经费使用效益。项目费用分两次支付合同款。双方合同签订后，自财政资金下发至本馆指定账户30个工作日内，服务商提供等额发票并提交书面付款申请，收到发票和付款申请后30日内支付合同总额的50%；2024年9月底前，待乙方完成本合同项下所有服务内容，经甲方验收合格且服务商提供等额发票并提交书面付款申请后30日内，甲方支付乙方剩余50%尾款。每笔经费使用均有严格的内控程序和完备的过程证明材料，确保程序规范。

评价分析认为，该项目执行了香山革命纪念馆《香山革命纪念馆内部控制手册》《香山革命纪念馆内部控制制度汇编》等规章制度，财务账务处理规范，支出凭单、发票等附件较为齐全。

2．项目组织实施

数据采集项目工作以香山革命纪念馆文物征集研究部为主体组织实施，部室牵头人为工作主要负责人，同时安排2名本部室人员，全权负责筹办香山革命纪念馆文物数据采集项目。

3．项目管理情况

（1）进度管控

依据年度项目计划，文物征集研究部及时跟进项目执行情况，推进项目工作，具体情况如下：

拟定全年工作计划。组织项目组成员召开讨论会，根据馆内展览需求和研究需要拟定文物数据采集清单并进行调整完善。

严格按照规章制度开展项目比选工作。

把控时间节点推进项目实施。根据计划及纪念馆实际工作需求，推进文物数据采集工作，按批次对文物进行数据采集并检查采集后的文物图像。

根据合同规定的完成时间，推进项目进度。

（2）项目沟通机制

文物征集研究部与供应商在项目启动时均已掌握对方准确联系方式，确保项目实施过程中沟通顺利。项目实施期间，文物征集研究部工作人员定期前往数据采集工作地点跟进项目进度，与乙方员工当面沟通采集细节。

（3）项目质量管理

文物数据采集质量在项目比选时已明确要求。在项目开启前，双方就数据采集的图片质量要求、修图的细节处理及数据库的功能进行了详细的沟通。文物征集研究部工作人员定期收回采集数据硬盘，对每张图片仔细检查并反馈。供应商工作人员按照要求及时修改。

（4）评估、验收流程

在文物征集研究部严格按照相关规章制度推进项目工作，与馆内信息资料部共同开展项目验收工作，为该项目的质量严格把关。

（三）项目产出情况

1．项目预期目标完成情况

本年度数据采集项目选取了馆藏重点文物，实际采集文物631件，共计27084页。满足了对于展览数字化的部分需求，让观众能够直观地了解到文物具体细节及内容。建立了文物数据库一个，可在线上浏览高清文物图片，便于馆内工作人员进行文物研究使用，大幅减少了文物实际提用的频率，进一步确保了文物安全，同时促进了纪念馆学术研究工作。本年度数据采集项目的合格率100%，均达到质量指标，验收合格。

2．数量指标完成情况

本项目绩效目标采集文物数量≧45件，采集文物页数≧4000页，实际采集文物631件，共计27084页。

3.质量指标完成情况

2024年香山革命纪念馆文物数据采集项目，按合同质量要求完成了项目并进行了验收。

4．项目实施进度情况

2024年香山革命纪念馆文物数据采集项目，按合同进度要求完成了项目并进行了验收。

评价分析认为，通过该项目的实施，工作完成质量进度符合合同要求，完成了验收。

（四）项目效益情况

1．项目实施产生的社会效益

有效提升陈展能力、纪念馆影响力；满足日后基本展览及研究等需要。项目成果可用于展览中的数字化展示，建立的数据库可供馆内人员使用及研究。

评价分析认为，实际与计划产出差异较大，相关采集数据的展览等实际应用领域效果有待提升加强。

- 服务对象满意度指标完成情况

绩效目标设定，观众对展览中数字化应用的满意度≧85%，实际≧85%，完成了设置的绩效目标。

评价分析认为，该项目实施的服务对象满意度较高，具有较高的认可度。

五、问题

1.个别制度需要新增或修订相关遴选办法支撑材料不足，相关实施人员条件等信息支撑材料需细化；

2.实际与计划产出有差异，相关采集数据的展览等实际应用领域效果有待提升加强；

3.支撑材料不足，相关成果使用产生的社会效益、可持续影响有待进一步检验。

六、有关建议

1.建议根据项目发展规划，科学合理设置项目绩效目标和指标，决策依据资料可以更加充分完整，项目绩效目标有提升空间；

2.建议单位不断根据国家政策和新形势，新增和更新制度对于采集数据的遴选标准和实施人员条件等信息需要更加明确，建议加强业务人员财政绩效培训	；

3.建议科学编制指标反映项目的产出情况，特别是数量指标，相关采集数据的应用层面领域需要更加关注，注意加强对采集的数据后续应用到位；

4.建议科学编制效益指标，并注意材料的收集，如保留媒体宣传，群众调查问卷等，增加支撑材料。相关采集数据应用成果使用产生的社会效益、可持续影响需要持续性关注和定期回头看。体现产出效益的资料需更加全面完整。

七、其他需要说明的问题

无