## 2022自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年香山革命历史口述史项目
主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.77 | 14.3 |  | 14.3 |  | 10 |  | 96.82% | 9.6818
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.77 | 14.3 |  | 14.3 |  | — |  | 96.82% | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年10月底前，对10位被采访者录制的视频进行剪辑、整理、保存，用于开展香山革命历史研究交流，弘扬和传承“赶考”精神，培育和践行社会主义核心价值观，深入开展全民爱国主义教育。 | [5 empty] | 全年完成口述史采集人数为10人，整理、校对、编辑出近9万字香山革命历史口述资料集。用于开展香山革命历史研究交流，弘扬和传承“赶考”精神，培育和践行社会主义核心价值观，深入开展全民爱国主义教育。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成访谈视频的录制和编辑工作 |  |  | ≧10个（套） | 10个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 成片内容具有连贯性和整体性，视频画面清晰。 |  |  | 合格 | 合格 | 20 |  | 18 |  | 口述史文字资料的编辑、整理尚有提升空间。
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 10月底 | 8月底 | 20 |  | 20
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 预算控制金额 |  |  | 14.77万元 | 14.3万元 | 10 |  | 9.7 |  | 预算资金在实际使用中存在部分偏差，该项目实际中标金额为14.3万元。进一步细化项目使用资金预算。
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 视频将用于香山革命纪念馆媒体、展览宣传和开展爱国主义教育活动。进一步提升观看者关于香山革命历史的熟知度；涵养观看者的爱国主义情怀。 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 7 |  | 宣传力度尚待提升。继续加大相关成果宣传力度。
|  | 可持续影响指标 | 对于后续相关文集的出版作用 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 7 |  | 成果转化的力度尚待提升，继续加大相关成果展示利用力度。
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 观众对于口述资料的认可度 |  |  | ≧90 | 90% | 10 |  | 8 |  | 对口述史重要意义的宣传度不够，加大对香山革命历史以及口述资料作用的宣传。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.3818