## 2022自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年香山革命纪念馆资产采购项目
主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 26.603 |  | 26.08 |  | 10 |  | 98.03% | 9.8034
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 26.603 |  | 26.08 |  | — |  | 98.03% | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成网络安全设备和存储服务器安装，全面保障香山馆网络安全保障和数据安全备份机制建立。 | [5 empty] | 正常完成网络安全设备和存储服务器安装，逐步完善香山馆网络安全保障和数据安全备份机制。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 网络安全设备 |  |  | 1套 | 1套 | 20 |  | 20
|  |  | 存储服务器 |  |  | 1台 | 1台 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 保证设备稳定运行 |  |  | 设备完成安装调试，且使用正常。 | 设备安装调试无误，使用功能正常，运行情况良好。 | 10 |  | 10
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 充分利用设备 |  |  | 有效利用设备完善香山馆网络安全保障和数据安全备份机制。 | 设备功能正常且运行情况良好，发挥了良好的网络安全保障和数据备份作用。 | 10 |  | 7 |  | 存储设备因未与香山馆其它平台统一，未能全面有效利用备份空间。
|  | 可持续影响力指标 | 保障香山馆网络数据安全能力发展。 |  |  | 有效利用设备保障香山馆网络数据安全能力可持续提示。 | 设备具有一定的网络数据安全保障能力。 | 10 |  | 8 |  | 建立健全香山馆网络数据安全机制，充分利用采购设备，完善信息安全机制体系。
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 设备及安装费用 |  |  | ≦26.603 | 26.08 | 5 |  | 5
|  |  | 资金结余率 |  |  | ≦10% | 1.96% | 5 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 主责部门认可设备安装使用情况 |  |  | ≥95% | 90% | 10 |  | 8 |  | 网络安全设备送货周期过长，安装进度缓慢。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.8034