## 2022自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年香山革命纪念馆互联网专线接入及政务云项目
主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33 | 32 |  | 32 |  | 10 |  | 96.97% | 9.697
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33 | 32 |  | 32 |  | — |  | 96.97% | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为纪念馆提供互联网接入及政务云服务，保障网站、小程序等应用系统的访问速度、信息安全及馆内员工的正常办公。 | [5 empty] | 为纪念馆接入2条互联网专线，每条专线带宽为100M，确保各应用系统能够正常通过互联网对外提供服务，以及保障馆内员工的正常办公。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分) | 数量指标 | 提供互联网接入服务。 |  |  | 2条 | 2条 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 提供互联网线路开通、调试、稳定性保障服务。 |  |  | 100Mbps | 100Mbps | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 保障全年互联网正常运行。 |  |  | 1年 | 70% | 10 |  | 6 |  | 该项目自2024年9月8日起至2025年9月7日，目前仍在持续进行中。
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 单条互联网线路 |  |  | ≦16.5万元 | 16万元 | 5 |  | 5 |  | 比选过程中专家按照综合评分最高中标，中标金额为32万元。
|  | 经济成本指标 | 项目整体控制金额 |  |  | ≦33万元 | 32万元 | 5 |  | 5
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 保障纪念馆互联网访问畅通、正常运行。 |  |  | 保障全年互联网正常运行。 | 根据工作人员反馈，香山馆网络偶尔发生波动。 | 20 |  | 14 |  | 根据无线网络使用情况，适时提升带宽速率，为用户提供更好的互联网服务。
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度调查。 |  |  | ≥95% | 91% | 10 |  | 8 |  | 部分用户反映网络波动情况偶有发生。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.697