## 2022自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年香山革命纪念馆门户网站系统信息安全等级保护测评项目
主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.425 | 18 |  | 18 |  | 10 |  | 97.69% | 9.7693
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.425 | 18 |  | 18 |  | — |  | 97.69% | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 门户网站系统信息安全等级保护定级为三级，第三级信息系统应当每年至少进行一次等级测评，确保信息系统安全。 | [5 empty] | 完成香山革命纪念馆门户网站系统安全等级保护测评工作并出具测评报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 出具测评报告。 |  |  | 1份 | 1份 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 开展等保测评，出具符合要求的测评报告 |  |  | 按《信息安全等级保护管理办法》要求开展测评，测评后出具符合系统安全保护等级的技术检测评估报告。 | 及时按照相关要求开展并完成等保测评，测评后出具符合系统安全保护等级的技术检测评估报告。 | 20 |  | 20
|  | 数量指标 | 对门户网站系统进行等保测评。 |  |  | 1次 | 1次 | 15 |  | 15
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 系统测评费用 |  |  | ≦18.425万元 | 18万元 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 资金结余率 |  |  | ≦5% | 2.3% | 5 |  | 5
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 保障门户网站系统的信息安全。 |  |  | 提升观众访问网站的安全性，保护观众注册访问网站的数据信息。 | 有效提升观众访问网站的安全性，为观众注册访问网站的数据信息提供有力保障。 | 10 |  | 7 |  | 对等保测评中出现的中低危风险点需提供更加详细的整改建议和措施。
|  | 可持续影响指标 | 门户网站系统持续安全、稳定运行 |  |  | 门户网站系统具备安全的运行环境。 | 有效提高门户网站系统的网络安全防护效果。 | 10 |  | 6 |  | 对香山馆信息化安全制度管理工作没有提出建设性意见。
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 项目单位认可测评情况及测评报告。 |  |  | ≥95% | 85% | 10 |  | 7 |  | 项目组成员对于项目的熟悉程度不高，项目开展初期进展较为缓慢。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.77